## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 分局档案服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 86.61 | 86.61 | 86.35 | 10 | 99.7% | 9.97
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 86.61 | 86.61 | 86.35 | 10 | 99.7% | 9.97
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分局建设工程竣工档案和规划管理档案、业务档案、文书档案的录入、扫描、整编、入库、上架工作。 |  |  |  |  | 依据《关于印发<北京市规划委员会规划管理档案整编工作要求及做法（试行）>》的通知（市规划【2006】78号）、《北京市规划委员会关于印发<规划管理档案移交及接收工作暂行办法>的通知》（市规发【2014】352号）、《纸质档案数字化技术规范》、《规划管理档案扫描备份数据存储介质移交暂行办法》《规划审批过程档案整编工作要求及做法》、《轨道交通设计档案整编工作要求及做法》的相关要求、依据《北京市平谷区档案局关于加强基层档案管理与移交工作的通知》要求。完成以下工作内容： 1、完成2024年度规划管理档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 2、完成2024年竣工档案扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 3、完成2024年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作。 4、完成2024年度文书档案整编、扫描、图像挂接、档案信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、图像导出、数据移交工作。 5、完成2003年至2023年度国土业务档案整编、扫描、图像挂接、信息著录、图像质量检查、档案装订、装盒、入库、上架工作。 6、2003年、2004年、2005年度竣工档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作。 7、2024年北京市城建档案管理信息系统运维。 8、2024年国土局数字档案馆系统运维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2024年度各类档案整编、扫描、信息著录、档案上架、编号、入库工作，约6400册扫描及信息著录工作约118500页； | ≥6400册 |  | 7542册扫描及信息著录工作244151页 | 4 | 4 | 年度指标值是预估数，实际完成值属年度实际工作量
|  | 数量指标 | 完成分局日常档案服务工作驻场人员≥3人 | ≥3人 |  | 常驻人员4人，根据项目情况加派人员，最多5人 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成其他年度档案整编约2353册、扫描及信息著录工作约192900页 | ≥2353册 |  | 2283册扫描及信息著录工作148558页 | 4 | 3.89 | 年度指标值是预估数，实际完成值属年度实际工作量
|  | 数量指标 | 完成我馆2个档案系统的运维工作 | =2个 |  | 2个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 对局机关纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例10%，质量率达100% | =100% |  | 抽检10%，发现图像有黑边情况，经过改正，质量率达100% | 5 | 4 | 由于纸张不平，扫描时出现黑边，今后加大质检力度，避免发生黑边情况
|  | 质量指标 | 档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100% | =100% |  | 项目分三次验收，2024年6月20日通过项目首期验收，2024年9月20日通过项目中期验收，2024年11月21日通过项目终期验收，通过率达100％ | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年5月合同签订后10个工作日内，项目启动，人员到位。 | ≤5月 |  | 2024年5月合同签订后10个工作日内，项目启动，人员到位。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月底前完成全部工作量的80%并通过项目中期验收。 | ≤9月 |  | 2024年9月底前完成全部工作量的80%并通过项目中期验收。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月底完成剩余全部工作，并通过项目终期验收。 | ≤11月 |  | 2024年11月底完成剩余全部工作，并通过项目终期验收。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常档案服务及档案整编费用控制在76.61万元以内，其中：档案整编（不含装订）单价≤0.002万元；档案整编（含装订）单价≤0.003万元；扫描A4单价≤0.00009万元；扫描非A4单价≤0.0002万元；信息著录单价≤0.00006万元 | ≤76.61万元 |  | 档案整编（不含装订）2843册，单价0.0019万元；档案整编（含装订）6982册，单价0.003万元；扫描A4 206481页，单价0.00009万元；扫描非A4 40667页，单价0.0002万元；信息著录392709页，单价0.00006万元；工作量合计成本76.62693万元,实际支付成本按照合同签订金额76.45万元确认支付。 | 9 | 8.98 | 年度实际工作量计算项目总成本为86.52693万元，但按照合同约定，最终结算金额为86.35万元。（依据合同条款第七条：报酬及支付方式本（一）本项目报酬：根据实际工作量和单项报价表进行计算，双方最终结算后，在不超过合同签订金额86.35万元范围内，进行实际结算。）
|  | 经济成本指标 | 两个系统运维成本控制在10万元以内，系统运维单价≤5万元 | ≤10万元 |  | 2个系统运维，成本9.9万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施，提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存；实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。 | 实现档案的有效保护，满足对档案的利用需求 |  | 优。电子档案制作完成后，档案查询、利用基本使用电子档案，避免了调取实体档案的时间和次数，节省了人力、物力等各种资源，进一步提高工作效率，从而实现档案的有效保护，满足对档案的利用需求 | 30 | 29 | 电子档案制作效率需进一步提高，实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为分局人员和社会各界提供档案查询和利用，档案利用者满意度≥95% | ≥95% |  | 全年人员未接到不良反馈 | 10 | 9 | 服务态度需更进一步提高，提高全馆人员服务水平，积极为查档人员服务
总分 | [6 empty] | 100 | 96.84
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。