## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15.96 | 47.88 | 47.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.96 | 47.88 | 47.88 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在全面梳理已开展试点项目实施情况的基础上，评估政策实施效果，指导政策落地实施，并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，保障政策实施延续性。2023年启动并逐步实施该项目，2024年度完成该项工作。 |  |  |  |  | 已完成《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估工作，指导了各区已批项目实施，并支撑314号文修订。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市土地资源整理暂行办法》政策评估报告。 | ＝1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 一是对已批项目进行体检评估，指导项目后续推进；二是提出政策建议，为314号文修订提供支撑。政策评估报告达到预期要求，验收通过率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年6月底完成报告的编制与报审工作。 | ≤6月 |  | 7月 | 5 | 4 | 原因分析：根据工作进展，将2024年市政府新批准启动的及在审项目纳入评估范围，报告编制过程中不断深化与城市建设“三大工程”、土地出让收入分配制度优化等政策的衔接，工作量明显较预期变大，工作周期延长。 改进措施：项目启动前做好工作计划，并细化工作量测算，保障在预计周期内完成项目全部工作。
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成款项支付。 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付委托业务费 | ≤47.88万元 |  | 47.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.梳理分析各区试点推进情况，为项目实施提出意见与建议，指导项目规范高效实施； 2.评估政策实施效果，指导政策落地实施，并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，保障政策实施延续性。 | 达到预期目标 |  | 优，通过梳理分析各区试点推进情况，为项目实施提出了意见与建议；对评估政策实施效果进行了全面评估，为政策到期后的修订工作提供了有力支撑，保障政策实施延续性。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策评估能引导项目高效推进，指导政策落地实施；并为314号文到期后的政策修订提供有力支撑，为决策提供参考，保障政策实施延续性。使用者满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 政策评估结果对各区实施项目的指导应更具针对性
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。