## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市地热矿业权出让区块储备项目评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 156.9347 | 156.7747 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 156.9347 | 156.7747 | 10 | 99.9% | 9.99
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足首都矿业实际，统筹推进矿产资源管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用和政府的宏观调控作用，依据我市市场经济要求和矿业发展规律，开展北京市地热矿业权出让区块储备项目评估，科学划定地热矿业权出让区块范围，评价矿业权出让区块地热地质条件和资源量，分析矿业权出让区块设立的可行性，为今后我市地热资源的开发利用提供审批和监督管理依据。 |  |  |  |  | 总结梳理了10 个拟出让矿业权，开展坐标测定，明确了10拟出让矿业权的范围，通过与地热资源开采分区、已有矿业权、生态保护红线、永久基本农田和耕地保护目标叠图，依法依规避让了生态保护红线等禁止限制勘查开采区域。分析8 个拟出让探矿权的地热地质条件，初步探讨了构造、地层特征，推测了拟出让矿业权的热储展布特征，2 个拟出让采矿权的地热地质条件，评价了地热资源储量及地热资源可开采量，形成《北京市地热矿业权出让评估报告（2024 年度）》和10个拟出让矿业权评估报告。为今后我市地热资源的开发利用提供审批和监督管理依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市地热矿业权出让评估报告（2024年度）》 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成专项水文地质调查6.6平方千米，抽水试验72台班，回灌试验72台班，水化学全分析4件，测温12000米，提交相关成果资料 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 相关评估分析结果及报告撰写内容符合有关要求，通过专家评审验收 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年10月底前完成矿业权区块出让需求收集和初步整理 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成北京市地热矿业权出让评估报告 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成成果资料汇交 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成果资料编制及印刷成本控制数 | ≤44万元 |  | 全部为委托业务费，实际支出156.774703万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 实物工作成本控制数 | ≤112.934703万元 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展北京市地热矿业权出让区块储备项目评估，划定地热矿业权出让区块范围，评价矿业权出让区块地热地质条件和资源量，分析矿业权出让区块设立的可行性，为北京地区地热资源的开发利用提供审批和监督管理依据。 | 优 |  | 优，通过北京市地热矿业权出让区块储备项目评估，明确了拟出让项目区块的地质条件、勘查工作程度和资源潜力，为矿业权出让收益确定提供了科学依据，为国家矿产资源所有者权益保障提供了支撑，达到了预期目标。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 通过项目成果的应用，能够不断满足北京市地热行业的开发需求，实现清洁能源利用的持续开发利用。 | 优 |  | 优，通过北京市地热矿业权出让区块储备项目评估，对地热资源开发利用市场需求进行了可行性分析和潜力评价，对实现清洁能源可持续开发利用起到了积极影响，达到了预期目标。 | 20 | 18 | 偏差原因：成果应用不突出，未完成矿业权出让。 改进措施：提前谋划，加快对已评估的区块进行出让。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。