## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山分局文书及城建档案数字化项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 39.9 | 10 | 99.75% | 9.975
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.9 | 10 | 99.75% | 9.975
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年分局将产生专业及文书类档案1490卷（约34000页），数字化费用预计为51900元。根据2022年和2023年所产生城建档案的数量，预估2024年将产生城建档案2000卷（约470000页），数字化费用预计为345500元。专业文书、城建档案装具费用预计为：2600元。 |  |  |  |  | 2024年分局产生专业及文书类档案1846卷，产生城建档案2004卷，档案数字化费用及档案装具费用为399000元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置城建档案、文书及专业档案档案盒200个 | =200个 |  | 200个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成2024年度预计生成的1490卷分局文书及专业档案 | =1490卷 |  | 1846卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成2024年度预计生成的2000卷城建档案数字化工作 | =2000卷 |  | 2004卷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案卷皮与卷内信息相同，卷内排列，整理装订上架等符合规定标准 | 符合规定标准 |  | 严格按照合同约定和《北京市国土资源局土地专业档案整理规范》、《城市建设档案管理规定》的要求，验收检验合格。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案数字化成果合格率大于99% | ≥99% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 纸质档案资料全部扫描，扫描图像清晰完整 | 图像清晰完整 |  | 严格按照合同约定和《北京市国土资源局土地专业档案整理规范》、《城市建设档案管理规定》的要求，验收检验合格。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照项目资金批复情况，依据财务相关规定进行公开招标程序招标、签订合同，履行合同约定权利及义务 | ≤12月 |  | 按照项目资金批复情况，依据财务相关规定于2024年4月30日公开招标程序招标，于2024年5月15日签订合同，履行合同约定权利权利及义务。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照合同约定执行，截至2024年6月30日，项目执行率达到55%，12月底完成100% | ≤12月 |  | 按照合同约定执行，截至2024年6月30日，城建档案项目执行率达到53.85%，文书及专业档案项目执行率达到78.6%，项目执行率达到55%以上；12月底按照合同约定金额完成100%。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分局文书及专业档案、城建档案 | ≤39.74万元 |  | 39.74万元 | 9 | 9
|  | 经济成本指标 | 分局文书及专业档案、城建档案装具 | ≤0.26万元 |  | 0.26万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案信息查询的便捷性，能够获得企业群众的正面评价 | 提升查询工作的便捷性 |  | 优。通过项目的实施，提升了档案利用的便利化水平，充分满足了企业群众的查询需求。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 实现档案管理的规范化、标准化、提升纸质档案的保存质量 | 实现规范化、标准化的管理，提升保存质量 |  | 优。通过项目的实施，确保分局文书及城建档案保存质量，实现了档案管理规范化、标准化。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用对象便于查询、利用满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 9.9 | 数字化成果作为各项业务查询的重要依据，截至目前，未收到有关数字化成果不符合要求，缺失等有关投诉事项，查询工作得到大家肯定，综合满意度99%。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.875
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。