## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作.
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 230 | 230 | 230 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 230 | 230 | 230 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市规划和自然资源委及区政府相关工作要求，开展违法用地违法建设等查处、违法线索举报及核查等相关工作，完成2024年度卫片等违法线索处置工作。 |  |  |  |  | 2024年,已立案185起，实现了立案率100%，压实处罚案件审查和处置程序，严格落实案件的四级审理制度，并形成例会制度以确保案件质量的提升，全年结案率93%，处罚率91%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 违法查处案件数量 | ≥40件 |  | 185件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 测绘面积 | ≥1平方千米 |  | 2.11平方千米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 手持移动执法终端通讯服务数量 | =54台 |  | 54台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 案件查处率 | ≥60% |  | 91% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 测绘成果数据准确率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 1-3月完成招标 | ≤3月 |  | 4月 | 2 | 1 | 修改文件时间较长。下一步将及时按照时限要求完成此项工作。
|  | 时效指标 | 4月-12月进行执法日常测绘工作 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 二季度预计支付资金50% | ≤6月 |  | 47.5% | 2 | 1 | 上半年执法工作开展情况与所需测绘工作相符，因按照季度结算经费，因此存在几万元的支付差异。下一步将结合执法工作实际，按照时效指标要求支付相关款项。
|  | 时效指标 | 三季度支付资金预计70% | ≤9月 |  | 70% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 四季度预计支付资金100% | ≤12月 |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 手持移动执法终端技术服务费 | ≤14.904万元 |  | 14.904万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 测绘费 | ≤215.096万元 |  | 215.096万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，基本能够减少群众因违法行为而造成的经济损失；维护国土资源管理工作秩序；减少新增违法建设用地数量 | 达到预期目标 |  | 优。2024年，我区共收到自然资源部和市规划自然资源委下发的日常卫片线索1104宗。经统计，违法类共177宗，违法发生率16%，与往期30%左右的违法发生率相比显著降低，违法比例得到有效控制。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 未通过调查问卷形式开展满意度调查，后续将进行改进
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。