## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产档案日常数字化及管理
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《北京市不动产登记（纸质）档案管理工作规范》即时完成2024年1月1日至2024年12月31日不动产登记资料数字化工作，确保权利人及公检法等国家机关的查询利用，保障登记工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 2024年度不动产登记资料数字化工作已全部完成，确保权利人及公检法等国家机关的查询利用，保障登记工作的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成不动产登记日常档案数字化，数字化档案数量 | ≥14000卷 |  | 14065卷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 分局按照不动产登记规范对档案数字化成果案卷量进行质量抽检（抽检比例10%），质量达标率 | =100% |  | 抽检比例10%，质量达标率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 分局按照不动产登记规范对档案数字化成果纸质案卷量进行质量抽检（抽检比例10%），质量达标率 | ≥90% |  | 抽检比例10%，质量达标率99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1月开展服务，项目服务期全年 | =12月 |  | 从2024年1月1日已开始，项目服务期全年 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月25日前支出费用的50%，12月25日前支出剩余50% | ≤12月 |  | 2024年6月25日前支出费用的50% 2024年12月25日前支出剩余50% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年底前完成本年档案处理工作 | =1年 |  | 2024年12月完成全部处理工作 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化费用 | ≤28万元 |  | 档案数字化费用28万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 档案辅助管理费用 | ≤11万元 |  | 档案辅助管理费用11万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够满足公、检、法、司及权利人、利害关系人和自然人查询需求 | 达到预期目标 |  | 优，档案数字化服务能够满足公、检、法、司及权利人、利害关系人和自然人查询需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 数字化档案持续可用 | 达到预期目标 |  | 优，数字化档案持续可用 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足档案管理人员要求，档案使用人员满意度 | ≥90% |  | 按要求满意度达到100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。