## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京“23·7”特大洪水灾后防洪系统评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 调研北京市“23·7”降雨、洪水和受灾情况，总结受灾原因，采用模型模拟、规划实施评估等多种手段，评估现状防洪工程体系能力和存在的短板弱项，提出灾后防洪系统的完善提升策略和防洪韧性城市建设的规划建议，建立更完善的防洪体系，以新的防洪安全格局保障新的城市发展格局 |  |  |  |  | 已完成调研北京市“23·7”降雨、洪水和受灾情况，总结受灾原因。已完成采用模型模拟、规划实施评估等多种手段，评估现状防洪工程体系能力和存在的短板弱项，并提出了灾后防洪系统的完善提升策略和防洪韧性城市建设的规划建议，为总体规划实施评估、海河流域防洪规划修编等工作提供了重要依据，支撑下一阶段城市高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京“23·7”特大洪水灾后防洪系统评估》文本及说明 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果符合北京市基本情况，满足规划建设及管理需求 | 达到预期目标 |  | 成果符合北京市基本情况，满足防洪体系规划建设及管理需求 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审通过率100% | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年1月-2024年2月）为组织实施阶段，工作大纲论证，课题分工，项目开题 | ≤2月 |  | 2月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年3月-2024年4月）雨情水情灾情调研，总结雨情水情特点，分析受灾原因 | ≤4月 |  | 4月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年5月-2024年9月）开展市域防洪系统评估，提出灾后防洪系统完善提升策略和防洪韧性城市建设规划建议 | ≤9月 |  | 9月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四阶段（2024年10月-2024年11月）为总报告撰写、征求意见，成果评审 | ≤11月 |  | 11月完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市域防洪系统能力评估 | ≤70万元 |  | 70万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 灾后防洪系统完善提升策略 | ≤59.9万元 |  | 59.9万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 防洪韧性城市建设规划策略 | ≤10万元 |  | 10万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | ‘23·7’雨情水情灾情调研 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为灾后市域防洪体系建设提供重要依据 | 达到预期目标 |  | 优。项目为灾洪重建国债项目提了几技术支撑，并为后续各层级空间规划落实防洪要求提供了指引个，达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有利于保护市域河湖水系，促进水生态环境健康发展 | 达到预期目标 |  | 优。项目研究明确了各空间层级防洪空间管控和复核利用要求，为提升城市水生态环境提供了保障，达到预期目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进城市安全格局建设，保障城市长远可持续发展 | 达到预期目标 |  | 优。项目研究基于可持续目标对城市超标洪水风险及应对进行了研究，能够有效指引城市建设可持续的国土空间综合防洪应灾规划体系，达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门的满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 成果得到市政处认可，成果效果还需经过后续长期时间检验确定，现阶段缺少满意度支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。