## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 干部人事档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步提高办公效率，保护纸质档案及便于查阅和保存,对人事档案进行数字化整理,包括档案排序、打码、扫描、上传、封皮目录制作及打印，写档案袋、装订。 |  |  |  |  | 2024年完成对人事档案进行数字化整理,包括档案排序、打码、扫描、上传、封皮目录制作及打印，写档案袋、装订。进一步提高了办公效率，保护纸质档案及便于查阅和保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行数字化整理的档案数量 | ≥200卷 |  | 196卷 | 20 | 19.6 | 因人员调出，目前档案196卷，后续新增人员时，将补充录入4卷
|  | 质量指标 | 抽检比例不低于10%，质量达标率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 每月按照档案整理、扫描、上传、装订 、归档顺序完成。年底前完成所有工作 | ≤12月 |  | 每月按照档案整理流程、质量完成工作,12月底已完成所有工作 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单价为500元/卷，总成本控制数 | ≤10万元 |  | 10万元 | 10 | 9 | 实际档案数字化整理的数量不足200卷，未按照实际工作量结算资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立一个系统、科学、完备、安全的人事档案信息数据库，实现档案信息的规范化、科学化、合理化，提高档案管理工作效率 | 基本实现 |  | 提高办公效率，100%满足查询需要 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及办事人员满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 9.8 | 缺少满意度调查资料，以后年度会做好满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。