## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市土地整治项目新增耕地复核验收及抽查鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 199.03 | 10 | 99.52% | 9.9515
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 200 | 199.03 | 10 | 99.52% | 9.9515
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据自然资源部新增耕地入库的相关需求，项目按《北京市规划和自然资源委员会北京市农业农村局关于明确新增耕地联合验收工作流程和技术规范的通知》（京规自发〔2022〕93号）要求完成所有申请市级复核验收的北京市土地整治项目新增耕地复核验收工作，预计2024年约20000亩。项目实施期内根据各类土地整治项目有关基础资料，依据相关技术规程和要求，以项目开工前相关资料为底图，对比分析项目实施前和竣工后地类、位置、耕地面积与质量变化情况，核实认定新增耕地数量，评定新增耕地质量等别，核算新增耕地产能；对往年（2020-2023年）已验收新增耕地开展抽样核查工作，确保已验收新增耕地切实稳定种植，预计2024年2000亩；对所有移交自然资源保护处的破坏损毁耕地开展破坏鉴定工作，明确破坏范围和破坏程度。 |  |  |  |  | 项目按新增耕地入库相关，要求了完成所有申请市级复核验收的北京市土地整治项目新增耕地复核验收工作，约20180亩，核实认定新增耕地数量，评定新增耕地质量等别，核算新增耕地产能；对往年（2020-2023年）已验收新增耕地开展了抽样核查工作，完成了约10011亩，确保已验收新增耕地切实稳定种植；对所有移交自然资源保护处的破坏损毁耕地开展破坏鉴定工作，明确破坏范围和破坏程度。综上，完成了全部年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 综合分析北京市土地整治项目新增耕地现状，预估该新增耕地验收面积 | ≥20000亩 |  | 20180亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成新增耕地复核验收报告（含原始资料）纸质版、电子版 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 抽查2020-2023年度已验收入库新增耕地现状预计约2000亩 | ≥2000亩 |  | 10011亩 | 5 | 4 | 因项目年度的管理需求变化，对于已验收入库新增耕地增加了抽查数量
|  | 数量指标 | 形成2024年耕地破坏鉴定报告（含原始资料）纸质版、电子版各 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 外业核查、内业核实及抽查一验收项目的验收通过率100%，相关指标符合“京规自发〔2022〕93号”要求 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 耕地破坏鉴定执法部门采纳率100%，相关成果符合“SF/T 0074-2020”文件要求 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 关于新增耕地复核验收：接收到完整的区政府申请验收材料后，5个工作日内完成材料审核 | ≤5个工作日 |  | ≤5个工作日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 关于新增耕地复核验收：材料审核合格后，10个工作日内完成外业验收并出具整改意见 | ≤10个工作日 |  | ≤10个工作日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 关于新增耕地复核验收：全部整改合格后，5个工作日内完成复核验收报告 | ≤5个工作日 |  | ≤5个工作日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 关于种植季节等制定抽查：2024年：4-6月抽查5000亩、7-8月抽查3000亩、9-11月抽查2000亩 | ≤11月 |  | 4-6月抽查10011亩，已完成全部工作量 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 关于耕地破坏项目移交情况制定：接收到完整的耕地破坏鉴定案件材料后，5个工作日内完成资料收集整理 | ≤5个工作日 |  | ≤5个工作日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 关于耕地破坏项目移交情况制定：资料收集整理齐全后，10个工作日内完成外业调查并出具耕地破坏鉴定报告 | ≤10个工作日 |  | ≤10个工作日 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度新增耕地复核验收项目复核验收费用（13万亩） | ≤200万元 |  | 199.03万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 每亩验收费用 | ≤98.63元/亩 |  | 98.63元/亩 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 复核验收合格的2024年新增耕地和抽样核查的往年新增耕地全部实际种植农作物 | 新增耕地农作物产出 |  | 优，复核验收合格的2024年新增耕地（验收面积20180亩）和抽样核查的往年新增耕地（抽查面积10011亩）在2024年度至少实际种植一季小麦、玉米等农作物。 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 验收合格新增耕地数量和质量符合“全国耕地占补平衡动态监管系统”入库标准，稳定维持入库标准，100%产出占补平衡指标 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 复核验收新增耕地及往年已验收新增耕地，安全利用 | 安全利用 |  | 优，复核验收新增耕地及往年已验收新增耕地均有土壤检测报告等材料，也不存在新的污染源，证明不存在土壤污染等问题，达到了新增耕地100%安全利用 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 实现耕地资源的保护和合理开发利用，合理配置土地资源，保证耕地可持续利用和持久粮食安全 | 持续提升 |  | 优，通过验收的新增耕地入库后产出补充耕地指标，是切实落实耕地资源保护的最重要手段之一，也是合理配置土地资源的手段之一；抽样核查的往年新增耕地可保障新增耕地资源稳定合理开发利用；验收将耕地质量作为要件之一，结合上述其他工作，可保证耕地可持续利用和持久粮食安全 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规委业务处室、项目所在区规自分局等满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查未覆盖全部分局，计划在后续年度对所有分局开展调研。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9515
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。