## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 高质量发展背景下公共艺术提升公共空间品质响应与试点
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 66.33 | 66.33 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70 | 66.33 | 66.33 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题的研究，将形成高质量发展背景下公共艺术提升公共空间品质的北京方案，助力首都城市空间艺术化改造提升，促进首都规划理念与成效的宣传，助力用公共艺术方式向世界展现大国首都形象、讲好中国故事。 |  |  |  |  | 形成课题研究报告一份，为后续我市公共空间艺术化改造提供工作思路和策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《高质量发展背景下公共艺术提升公共空间品质响应与试点》成果报告（电子版及纸质版） | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月至4月，在全市层面开展空间艺术化提升的广泛调研工作，掌握各区空间艺术化提升现状，分析各区基本情况、基础条件、存在问题和实际需求。 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5月至8月，研究提出以首都公共艺术大事件响应城市高质量发展的整体策略。包括：分析提炼国内外各城市公共艺术大事件经验，召开专家研讨会，与相关单位及活动组织方进行调研和座谈，开展广泛的市民意见调查，提出首都公共艺术大事件的定位和目标，构建发展战略框架和组织模式。 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月至11月，开展首都公共艺术先行区域试点选取及具体策略研究。包括：发起全市倡议，接受全市各类空间的报名，构建空间艺术化提升需求评价体系，组建专家委员会，甄选首都公共艺术先行区域并提出提升策略。 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月至12月，总结完成《高质量发展背景下公共艺术提升公共空间品质响应与试点》研究报告。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤66.33万元 |  | 66.33万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该研究将促进首都公共艺术事业的发展，有利于丰富公众的精神文化生活，为人们带来愉悦、美好、充实的精神享受，从而促进和谐社会建设。 | 发挥作用 |  | 优，项目研究助力了首都公共艺术事业发展，丰富了公众的精神文化生活，项目能有效发挥作用 | 15 | 14 | 项目成果应用效果缺少证明材料
|  | 可持续影响指标 | 从长远来看，公共艺术可以促进城市的文化和经济发展，丰富城市的文化内涵，提升城市文化的品质和形象，持续提高北京的影响力。 | 发挥作用 |  | 优，通过首都公共艺术先行区域试点工作开展，能有效丰富城市的文化内涵，提升城市文化的品质和形象，项目能有效发挥作用 | 15 | 14 | 项目成果应用效果缺少证明材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供可供公共艺术主管部门和研究部门使用的成果，公共艺术主管部门和研究部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 未进行满意度反馈，缺少证明材料
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。