## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区项目数据处理及数据辅助性审查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专业技术人员使用工程软件对数据完成处理及数据辅助性审查工作，主要是采用工程软件编制资料图件以确定土地坐落位置和土地情况不少于40件，对分局提供的各类矢量数据进行必要的格式转换、数据处理等技术性工作不少于100件，辅助完成数据占用土地地类、耕地、基本农田等情况核查不少于160件.服务周期到期后汇总归档资料，对项目执行情况进行总结分析，撰写2024年工作成果报告。 |  |  |  |  | 完成资料图件制作数量87件，辅助性审查162件，数据辅助处理119件，对分局提供的各类矢量数据进行格式转换、数据处理、面积统计等技术性工作共计368件，在服务周期到期后汇总归档资料并撰写完成2024年工作成果报告，对项目执行情况总结分析，保证了机构日常审批工作正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告数量 | =1份 |  | 撰写完成1份成果报告 | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 资料图件制作数量 | ≥40件 |  | 完成资料图件制作87件 | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 辅助性审查数量 | ≥160件 |  | 完成辅助性审查162件 | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 数据辅助处理数量 | ≥100件 |  | 完成数据辅助处理119件 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 审核质量达标率 | ≥95% |  | 审核质量达标率达100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 6月底前项目完成进度39% | ≤6月 |  | 于5月完成项目进度的39% | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 12月底前项目完成进度100% | ≤12月 |  | 于12月完成项目进度的100% | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 6月底前预算执行进度55% | ≤6月 |  | 于6月拨付项目进度款，预算金额执行进度达合同金额的60% | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 于12月拨付项目尾款，预算金额执行进度达合同金额的100% | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料图件制作 | ≤7.4万元 |  | 7.4万元 | 2 | 2 | 无
|  | 经济成本指标 | 项目选址数据辅助处理成本 | ≤11.5万元 |  | 11.5万元 | 3 | 3 | 无
|  | 经济成本指标 | 辅助性审查成本 | ≤18.4万元 |  | 18.4万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机构日常审批工作正常运行 | 保障审批工作正常运行 |  | 优，根据分局实际业务中涉及各类数据处理工作，其来源复杂,格式、坐标等多样，数据内容均需处理后方可使用，为保证机构日常审批数据的准确性、及时性，对外委托门头沟区项目数据处理及数据辅助性审查。通过专业技术人员采用工程软件全年完成数据辅助处理、资料图件制作、辅助性审查共计368件，圆满高效保证了保证机构日常审批工作正常运行。 | 40 | 40 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。