## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面掌握开发区土地集约利用状况，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据，开展开发区土地集约利用调查工作,主要包括开发区基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、土地供应状况等进行情况的数据收集等工作，并根据调查结果形成矢量数据和表格。 |  |  |  |  | 经对三个开发区的范围边界、基本信息、用地状况、供地情况、经济效益、人口数据进行调查，形成完成的调查矢量数据及表格。为开发区的土地管理及土地节约利用提供基础数据保证，本项目各任务均百分百完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值（请据实填写每个指标的指标完成值） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查开发区面积 | ≥825.22公顷 |  | 调查延庆经济技术开发区303.53公顷、调查八达岭经济技术开发区480.79公顷、调查中关村产业园发展方向区40.90公顷 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 根据调查结果形成矢量数据和表格 | =1套 |  | 矢量数据及表格各一套、调查报告一份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 调查范围覆盖开发区“实际管理范围”包括依法审批范围和开发区其他实际管理范围，具体符合拓扑要求的开发区更新调查矢量数据，矢量包括各项调查数据内容准确完整，空间逻辑关系合理准确，准确率80%以上 | ≥80% |  | 98% | 15 | 14 | 偏差原因：个别拓扑关系存在问题；改进措施：加强数据拓扑检查，落实三检制度
|  | 时效指标 | 9月底前完成合同签订工作 | ≤9月 |  | 2025-08-09 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月底前收集并统计开发区监测统计范围内的社会经济状况数据，为全市数据汇交提供支撑。 | ≤10月 |  | 9月中旬 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月底前完成基础数据填报、审核，汇交到市规划自然资源委确定的技术支撑单位。 | ≤10月 |  | 2025-10-25 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月底前收集并统计开发区监测统计范围内的土地利用状况数据，为全市数据汇交提供支撑。 | ≤10月 |  | 2025-10-25 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前，数据成果由市规划自然资源委确定的技术支撑单位审核通过。 | ≤12月 |  | 12月中旬 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | =10万元 |  | =10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过查清开发区土地利用情况，分析评价开发区土地集约利用程度，测算土地集约利用潜力，为推动开发区土地利用管理基础信息建设等方面提供科学依据。 | 为土地集约利用提供数据基础 |  | 优。有利于建设用地节约集约利用状况的了解，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平建议应加强对调查成果更深层次分析，为政府对开发区决策提供依据。 | 30 | 28 | 偏差原因：深层次分析不到位；改进措施：结合土地集约利用调查数据会同行业主管部门对调查成果进行深层次分析
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 | ≥95% |  | 各行业主管部分对调查成果基本满意,满意程度达95%以上 | 10 | 10 | 。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。