## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产权籍调查及数据更新技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年度不动产地籍调查和数据更新工作中的技术服务工作，土地地籍调查需出具不动产权籍调查表、地籍调查表、界址标示表、不动产权籍调查工作笔录、找用地四邻填写界址签章表、宗地草图、调查审核表、宗地图、不动产权籍调查成果审查表，房地一体地籍调查需出具含土地地籍调查成果材料和房屋基本信息调查表。最终将地籍调查资料形成档案。 |  |  |  |  | 已完成2024年度不动产地籍调查和数据更新工作中的技术服务工作，按要求出具不动产权籍调查表、地籍调查表、界址标示表、不动产权籍调查工作笔录、查找用地四邻填写界址签章表、宗地草图、调查审核表、宗地图、不动产权籍调查成果审查表，房地一体地籍调查需出具含土地地籍调查成果材料和房屋基本信息调查表。最终将地籍调查资料形成档案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 依各行政事业及企业不动产首次登记、变更登记实际情况，形成地籍调查宗地图、房屋登记表、地籍调查表和相关材料 | =100件 |  | 129件 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 指派1名工作人员现场提供服务，为平谷区2024年度不动产地籍调查和数据更新工作提供技术服务；协助完成2024年度不动产地籍调查、数据更新以及完成导出数据的图形编辑等工作 | =1人 |  | 1人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 从人员安排、考勤情况、工作态度、工作完成情况等方面进行打分，85分以上为优秀，质量率达100% | =100% |  | 98% | 15 | 14.7 | 依据《服务质量测评表》结合工作实际进行考核，最终得分为98分。
|  | 时效指标 | 合同生效后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30% | ≤30日 |  | 2024年4月7日签订项目合同，同年4月23日支付合同金额的50% | 5 | 4 | 依据实际工作需要，均衡全年工作量，项目合同调整了支付比例。
|  | 时效指标 | 年度11月底甲方对乙方服务进行测评为优秀后，支付合同金额的70% | ≤11月 |  | 2024年11月29日，支付合同金额剩余50%尾款 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本13万元，其中权籍调查数据编辑、提取、统计、分析，监管平台的数据维护更新等费用6.5万元；完成房权示意图、宗地现状示意图、宗地图等以及日常房屋落宗等费用6.5万元。 | =13万元 |  | 13万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为不动产登记提供最新最准确的房地基础数据 | 达到预期目标 |  | 优。该项目的实施为不动产登记提供了准确、现势的房地基础数据 | 30 | 29 | 社会效益实现情况无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局、项目成果数据使用者对技术服务人员工作成果的满意度 | ≥95% |  | 满意度≥95% | 10 | 9 | 数据使用者表示满意，但未开展满意度调查问卷，后续将持续完善相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。