## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 平谷开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.74 | 23.74 | 23.7 | 10 | 99.83% | 9.9832
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.74 | 23.74 | 23.7 | 10 | 99.83% | 9.9832
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实自然资源部关于开发区土地集约利用评价相关工作的要求，按照自然资源部工作文件，结合北京市规划和自然资源委员会工作部署及其制定的工作方案、技术指引等相关文件要求，开展平谷区2024年度开发区土地集约利用监测统计工作，通过调查北京市平谷区开发区范围内土地利用状况、土地供应状况、用地建设情况等基础信息数据，摸清辖区内各类产业园用地情况，为推动开发区土地利用管理基础信息建设等方面提供科学依据，有助于更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提供效率的开发区用地管理要求。 |  |  |  |  | 1.开发区调查。包括开发区基本信息及开发区范围内的土地利用状况、社会经济状况、建筑工程情况等内容。 2.进行数据加工和整理。在调查工作的基础上，对原始数据进行加工、整理，并按要求填报表格；对矢量数据进行了更新、处理，并确保表格数据与空间数据的精确性、一致性。 3.外业调查与数据再处理。开展开发区实地调查，补充和修改前期调查的资料与数据等工作。 4.完成调查成果编制及提交。按照监测统计要求，完成调查表格填报、空间数据库更新、图件制作、报告编制等工作，形成成果汇编，并按照市级部门要求完成成果上报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成平谷区开发区土地集约利用评价工作成果报告（含报告、图、表）,调查范围：依据《年度开发土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》和北京市工作方案进行调查范围确认，覆盖平谷区域所有开发区，覆盖率100%，完成后提供成果1套 | =1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 更新开发区土地集约利用调查数据库1套，开发区认可数据准确、数据库可应用 | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 保证开发区土地利用数据的准确性、完整性。符合开发区的实际情况，为后续评价工作提供充分的数据保障，成果需符合技术指导单位的要求，100%通过技术软件审核，通过各级成果验收。 | =100% |  | 成果于2024年11月8日获得市级技术指导单位验收合格证明，成果逻辑清晰、齐全、规范，符合验收要求。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 8月服务商比选、签订项目服务合同 | ≤8月 |  | 2024年7月10日完成比选，8月6日签订合同 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月前支付总预算金额的30%，12月前支付剩余70%尾款 | ≤12月 |  | 8月29日完成30%首付款7.11万元的支付，11月22日完成70%尾款16.59万元的支付。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 数据分析及报告撰写阶段10-11月完成 | ≤11月 |  | 11月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月前完成项目验收工作 | =12月 |  | 2024年11月8日通过市级验收。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本23.7万元，其中完成比选确定调查评价技术单位以及开展前期工作，进行项目调研、调查资金需求7.122万元；完成初步成果并进行汇报、修改以及提交最终成果、完成验收资金需求16.618万元。 | ≤23.74万元 |  | 23.70万元 | 10 | 10 | 项目成本节约
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查清开发区土地的数量和质量，有效掌握开发区当前用地集约节约状况。为促进开发区集约节约用地土地的合理利用提供数据基础。减少土地资源的浪费更有效的促进土地的可持续发展,有效数据可利用率达到100% | =100% |  | 优。成果包括开发区土地集约利用监测统计成果数据、开发区土地集约利用监测统计范围边界矢量数据、开发区土地集约利用监测统计范围示意图，示意图已分别发送至各开发区管委用于土地利用日常应用。有效数据可利用率达到100%。 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 分析开发区内企业土地利用的不利因素以及危害程度，提出相应的整治、改造和利用措施，使得资源得以更加科学有效配置，土地利用行为更加合理高效。进而进一步提升城市经济效益，促进城市经济高质量发展。措施建议适用性达到90%以上 | ≥90% |  | 优。在调查数据信息成果基础上，更新平谷区22年度开发区调查矢量数据并形成文字报告成果，通过市级技术指导单位验收，调查成果在各开发区全面掌握土地利用状况、分析土地集约利用潜力及项目布局方面提供了有力支撑。 | 10 | 9 | 效益实现情况无法准确衡量。
|  | 生态效益指标 | 严格落实上位规划布局空间，对开发建设项目用地规模进行严格控制，通过实施开发区评价实现减少低效、粗放的利用空间，使土地更有效，布局更合理提升城市生态功能效益，使得天更蓝、草更绿、水更清，城市更美好。开发区评价的客观性、有效性、符合性及数据真实性达到100% | =100% |  | 优。通过实施开发区评价实现减少低效、粗放的利用空间，使土地更有效，布局更合理,并全面查清中关村平谷园、兴谷开发区、马坊工业园区及物流园区范围内土地利用状况、土地供应状况、用地建设情况等基础信息数据，并形成图表成果。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区管委对本项目各项成果表示满意度达到90%以上 | ≥90% |  | 开发区管委对本项目各项成果表示满意度达到95%以上。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9832
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。