## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市乡镇国土空间规划成果审查及数据整合
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 170 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 170 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将随着乡镇国土空间规划编制审批工作进度，对数据库成果开展合规性审查，最终拼合入库建设形成全市乡镇国土空间规划数据库成果。具体包括： （1）2024年度乡镇国土空间规划数据库收集及合规性审查：按照乡镇国土空间规划数据库成果要求及统一的数据库统筹标准，对乡镇国土空间规划数据库成果进行合规性审查及意见反馈。 （2）2024年度乡镇国土空间规划数据库拼合：开展全市各区乡镇国土空间规划数据拼合，构建全市乡镇国土空间规划数据库一张底图，并纳入全市国土空间规划一张图。 |  |  |  |  | 随着乡镇国土空间规划编制审批工作进度，对数据库成果开展合规性审查及意见反馈，并汇总形成乡镇国土空间规划数据库合规性审查意见集；开展全市各区乡镇国土空间规划数据拼合，形成2024年度全市乡镇国土空间规划数据库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纸质成果（A4）：乡镇国土空间规划数据库合规性审查意见1套。 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 电子成果：乡镇国土空间规划数据库合规性审查意见1套（*.doc）；2024年度全市乡镇国土空间规划数据库一套（*.gdb）。 | =3份 |  | 已按要求形成了乡镇国土空间规划数据库合规性审查意见1套（*.doc）、2024年度全市乡镇国土空间规划数据库一套（*.gdb）。 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据库合规性审查意见涵盖所有提交的数据库成果，逻辑严谨清晰，符合数据成果的实际情况，明确错误问题。乡镇国土空间规划数据库符合成果要求中的各项要求，满足国土空间规划一张图数据入库要求。 | 满足成果内容要求 |  | 成果满足内容要求。数据库合规性审查意见涵盖了所有提交的数据库成果，逻辑严谨清晰，符合数据成果的实际情况，明确了错误问题。乡镇国土空间规划数据库符合成果要求中的各项要求，满足了国土空间规划一张图数据入库要求。有效推进了规划审查、归库进度、促进提升成果质量。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目成果应通过专家评审验收，评审通过率 | =100% |  | 项目成果按约定审查方式通过了审查验收，验收通过率100%。 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月，需求调研、收集资料，明确乡镇国土空间规划数据库审查要点。 | ≤3月 |  | 2024年1月-3月，需求调研、收集资料，明确乡镇国土空间规划数据库审查要点。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月-10月，乡镇国土空间规划数据库的收集、初检、合规性审查，形成审查意见，反馈修改。 | ≤10月 |  | 2024年4月-10月，乡镇国土空间规划数据库的收集、初检、合规性审查，形成审查意见，反馈修改。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月-12月，乡镇国土空间规划数据库成果汇总并形成全市成果库。 | ≤12月 |  | 2024年11月-12月，乡镇国土空间规划数据库成果汇总并形成全市成果库。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度乡镇国土空间规划数据库收集及合规性审查：按照乡镇国土空间规划数据库成果要求及统一的数据库统筹标准，对乡镇国土空间规划数据库成果进行合规性审查及意见反馈。 | ≤140.3万元 |  | 140.3万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 2024年度乡镇国土空间规划数据库拼合：开展全市各区乡镇国土空间规划数据拼合，构建全市乡镇国土空间规划数据库一张底图，并纳入全市国土空间规划一张图。 | ≤29.7万元 |  | 29.7万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目有助于落实北京城市总体规划，传导分区规划指标和空间管控；为促进城乡发展、推进城乡融合一体化、统筹城乡全域全要素提供精确的数据底座；有助于加快补齐乡村发展和民生短板，统筹城乡资源，加强公共服务设施向乡村覆盖。 | 达到预期目标 |  | 优，成果达到预期目标。规划审查工作对乡镇规划落实北京城市总体规划，传导分区规划指标和空间管控、矢量合规性、核心指标一致性等内容进行了严格审查，提升了乡镇规划成果的质量。为促进城乡发展、推进城乡融合一体化、统筹城乡全域全要素提供精确的数据底座；有助于加快补齐乡村发展和民生短板，统筹城乡资源，加强公共服务设施向乡村覆盖。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，决策部门满意度满意度 | =100% |  | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，有效支撑了2024年度乡镇国土空间规划审查、报批及归库工作，决策部门满意度满意度100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。