## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市通州区全民所有自然资源资产清查.
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 122.9 | 122.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 122.9 | 122.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照自然资源部办公厅印发《关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》（自然资办函[2023]1334号）及《深化北京市全民所有自然资源资产清查试点工作方案》要求，查清辖区内全民所有自然资源资产实物量、核算价值量。 |  |  |  |  | 按要求完成辖区内全民所有自然资源资产实物量、核算价值量查清。在清查实物量、核算价值量的基础上，围绕履行所有者职责，拓展资产清查内容，探索开展使用权状况、所有者职责履职主体等权益管理信息清查。形成相关成果表格、图集、数据库。成果经区级自检报市规自委，经省级复检符合相关要求后汇交自然资源部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全民所有自然资源资产清查试点工作报告、数据库、图件 | ≥3件 |  | 3件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月支付100% | ≤3月 |  | 4月 | 10 | 7.5 | 2024年仅支付尾款122.9万元，省级验收合格后支付尾款
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实物量清查 | ≤73.74万元 |  | 73.74万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 价值量核算 | ≤49.16万元 |  | 49.16万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面摸清、查实通州区全民所有自然资源资产实物属性信息、价值量信息、建立通州区资产清查数据库，编制通州区全民所有自然资源资产清查报告.探索权益管理信息清查方法，开展成果应用研究 | 为夯实全民所有自然资源资产管理基础，切实落实和维护国家所有者权益奠定基础 |  | 良。进行通州区全民所有自然资源资产实物量、价值量清查，形成相关成果表格、图集、数据库。成果经区级自检报市规自委，经省级复检符合相关要求后汇交自然资源部。 | 30 | 25 | 项目实施产生了一定的效益，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规划自然资源委对本项目各项成果表示满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10 | 《关于通州区深化全民所有自然资源资产 清查成果省级复检情况的函》
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。