## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记辅助服务.
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39.814 | 39.814 | 39.625 | 10 | 99.53% | 9.9525
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.814 | 39.814 | 39.625 | 10 | 99.53% | 9.9525
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障不动产登记中心登记业务正常开展，便于纸质档案的整理及装订，现需印制2024年使用的一次性告知单、档案封皮、卷内备考表、档案袋等，共需资金39.814万元。 |  |  |  |  | 印制的一次性告知单、档案封皮、卷内备考表及档案袋等，方便了纸质档案的整理及装订，同时也保障了不动产登记中心登记业务的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制授权委托书10000张、封皮80000张、备考表80000张、档案授权委托书15000张、牛皮纸2000张、一次性告知单45000张 | ≥232000张 |  | 232000张 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 档案袋250000个、不动产登记培训、学习手册等材料三种共600册 | ≥250600个 |  | 250600个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 各类印刷品质量验收合格率 | ≥95% |  | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月前完成供应商遴选 | ≤3月 |  | 2月完成供应商遴选 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月前完成合同签订 | ≤4月 |  | 5月完成合同签订 | 4 | 3 | 因分局主要领导变动，合同上会时间延后
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成合同支付 | ≤12月 |  | 10月底前完成支付 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制授权委托书10000张、封皮80000张、备考表80000张、档案授权委托书15000张、牛皮纸2000张、一次性告知单45000张 | ≤8.03万元 |  | 8.555万元 | 2 | 1 | 预算金额为事先预估单价，具体以合同金额为准，总成本控制在预算金额内。
|  | 经济成本指标 | 档案袋250000个 | ≤28.75万元 |  | 28.25万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 不动产登记培训、学习手册等材料三种共600册 | ≤3.034万元 |  | 2.82万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，为企事业单位和办事群众提供更便捷、更高效的服务，保障登记中心工作顺利进行 | 提高工作效率，提供便捷高效的服务，保障工作的顺利进行 |  | 优。提高了不动产登记工作效率，提供便捷高效的服务，保障工作的顺利进行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及社会公众满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9525
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。