## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山区打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 195.0938 | 188.7467 | 187.9491 | 10 | 99.58% | 9.9577
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 195.0938 | 188.7467 | 187.9491 | 10 | 99.58% | 9.9577
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为及时有效遏制土地违法行为发生，为摸清摸准违法占地、违法建设面积提供必要的测量依据。 2、为了有效打击非法开采，违法用地、消除违法行为，保护矿产资源，使我区非法案件得到有效查处。 3、卫片核查工作，违法查处工作及年度卫片执法检查工作逐宗出具规划、现状、监测影像图件成果。 4、对全区符合要求的“手续待核查建筑物”进行现场判别、认定，根据认定工作底图和数据核查情况，组织外业测绘人员进行外业调查核实。 5、为维护首都规划的严肃性和权威性，提高国土空间规划治理能力，遏制违法建设和违法用地问题，结合执法工作促进规划实施进行专项研究。 |  |  |  |  | 及时有效遏制土地违法行为发生，为摸清摸准违法占地、违法建设面积提供必要的测量依据。测绘面积达73万余平方米，完成年度卫片核查1677个，完成私挖盗采测绘报告7件，测绘报告的验收合格率达到100%。有效的打击了非法开采，违法用地、消除违法行为，保护矿产资源，使我区非法案件得到有效查处。对年度卫片逐宗出具规划、现状、监测影像图件成果。对全区符合要求的“手续待核查建筑物”进行现场判别、认定，根据认定工作底图和数据核查情况，组织外业测绘人员进行外业调查核实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自然资源督察图斑 | ≥300个 |  | 350个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 土地执法日常测量面积 | ≥737535平米 |  | 737600平米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 涉案矿产品价格评估 | ≥16案件数 |  | 8案件数 | 3 | 2.5 | 预算金额按照每件3000元测算，16个案件共需48000元，8个案件实际使用40024元。分值可按支付比例调整。
|  | 数量指标 | 年度耕地卫片 | ≥1600个 |  | 1677个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 手持执法终端设备 | ≥70人 |  | 70人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成工作方案编制、项目入市交易文件的材料和入市交易服务等。 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对私挖盗采出具的勘察测绘报告5宗 | ≥5宗 |  | 11宗 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对1250个卫片图斑逐宗出具规划、现状、监测影像图件成果 | ≥1250个 |  | 1731个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 乱占耕地建房2700个图斑 | ≥2700个 |  | 5041个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 测绘报告的验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7月1日前支付完成预算总金额55%，计107.30159万元 | ≤6月 |  | 6月底前支付104.0559万元，支出进度达到55.13% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月底支付完成剩余部分，计87.79221万元，预算执行率100% | ≤11月 |  | 11月底前支付187.9491万元，执行进度99.58% | 4 | 3 | 招标结余62751元、手持执法终端结余720元，合计63471元主动退回市财政。 年底涉案矿产品评估结余7976元，预算执行未达到100%。
|  | 时效指标 | 根据自然资源部季度、北京市月度卫片下发图斑，按照时间要求完成外业核查、上报等工作；违法用地、违法建设、矿产资源盗采案件按照案件时间及时出具测绘报告。 | ≤12月 |  | 2025-11-30 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制在188.7467万元,其中手持执法终端设备16.728万元；卫片核查5万元；乱占耕地建房31.5117万元；矿产资源盗采案件调查经费24.66万元；土地执法日常测绘经费46万元；没收建筑物带集体土地市场公开交易项目服务20.9万元；涉案矿产品价格评估专项经费4.8万元；耕地卫片外业举证28.647万元；自然资源督察专项工作10.5万元。 | ≤188.7467万元 |  | 187.9491万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、通过日常执法巡查、督察等方式，开展违法建设专项治理工作，有效的遏止违法占地违法建设行为；2、通过乱占耕地专项整治工作开展，摸排我区的基本情况，严格落实“八不准”要求，坚决遏制新增农村乱占耕地势头，为扎实开展农村乱占耕地建房存量问题的专项整治创造良好条件。3、按照要求完成乱占耕地建房清查摸排工作。 | 达到预期目标 |  | 优。进一步从源头上减少新生违法发生量，对新生违法量进行全面管控。坚定有序推进农村乱占耕地建房项整治工作。试点纳入农村乱占耕地建房非宅类问题共计237宗，整改到位率100%。2022年、2023年例行督察台账一般违法已全部清零。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过严厉打击违法用地违法建设行为，群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4577
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。