## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 面向高质量发展的城市生态系统空间绩效评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期限为一年，总预算70万元，在非建设空间层面，综合考虑社会—经济—自然复合生态系统的整体行和复杂性，构建多维立体化的首都城市生态系统空间绩效评估体系，并应用在实际区域提升当中，以指导城市生态系统的高质量发展。完成《面向高质量发展的城市生态系统空间绩效评估》报告1份，电子成果1份。 |  |  |  |  | 项目实施期限为一年，总预算70万元，在非建设空间层面，综合考虑社会—经济—自然复合生态系统的整体行和复杂性，构建多维立体化的首都城市生态系统空间绩效评估体系，并应用在实际区域提升当中，以指导城市生态系统的高质量发展。完成《面向高质量发展的城市生态系统空间绩效评估》报告1份，电子成果1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《面向高质量发展的城市生态系统空间绩效评估》报告 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 电子成果（*.doc、*.jpg） | =1份 |  | =1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，通过率 | =100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 搭建工作专班，确定工作思路，提出工作大纲。 | ≤2月 |  | 2024年2月前搭建工作专班，确定工作思路，提出工作大纲。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 通过相关资料收集汇总国内外城市生态系统空间绩效评估等相关理论方法，在典型地区调研并整理，明确高质量发展和乡村振兴战略要求下城市生态系统的科学内涵和目标需求。 | ≤5月 |  | 2024年5月前通过相关资料收集梳理国内外城市生态系统空间绩效评估等相关理论方法，明确高质量发展和乡村振兴战略要求下城市生态系统的科学内涵和目标需求。 2024年6月，陆续在国家版本馆、妙峰山镇和永定镇等地通过讲解、座谈、现场踏勘等形式调研。 | 3 | 2 | 资料收集并整理好思路后才确定调研点位，因此比预期时间稍晚
|  | 时效指标 | 开展首都城市生态系统空间绩效评估，确定典型地区的评估方案并应用。 | ≤10月 |  | 2025年7-10月收集部分指标数据并分析评估城市空间绩效，论证指标合理性。11月修正指标数据，并补充新数据重新评估，确定典型地区的评估方案并应用。 | 3 | 2 | 课题涉及数据较多，源数据获取及处理、数据分析时间较长，绩效评估实际所用时间比计划时间长，应前期对数据处理时间有宏观把控。
|  | 时效指标 | 综合汇总，完成总报告，征求相关部门意见，通过专家评审，研究通过后，修改完善 | ≤12月 |  | 2025年12月综合汇总，完成总报告，征求相关部门意见，通过专家评审，研究通过后，修改完善并提交成果。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年预算成本控制数 | ≤70万元 |  | 70万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目可为进一步提高首都生态环境质量，为北京市城市生态系统的高质量发展提供有效抓手。有助于通过科学的绩效评估明确生态系统服务价值的实现路径。 | 达到绩效目标 |  | 优，根据指标评估的相关结果，具体以乡镇为示例，提出具体可操作的提升生态系统服务价值的实现路径。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提高生态民生福祉，兼顾为城镇人口就业、政府企业投资等方面提供方向，发挥社会效益。 | 达到绩效目标 |  | 优，可按乡镇/街道定制化的绩效提升规划调控建议清单，兼顾为城镇人口就业、政府企业投资等方面提供方向，发挥社会效益。 | 5 | 4 | 课题成果还需推广和实际应用
|  | 生态效益指标 | 进一步高质量发展城市生态系统质量、功能和价值，通过复合利用高效提升非建设空间的使用价值，满足地区生态系统服务的发展需求。 | 达到绩效目标 |  | 优，可支撑林地保护规划、造林选址、廊道断点堵点治理、自然带营建与“荒野化”管理、生态保护修复重点区域识别、蓝网生态修复、通风廊道优化、城市立体绿化、绿视率考核等重点工作。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 评估城市生态系统的空间绩效，对于促进生态价值保值增值、推动自然资源永续利用和可持续发展具有重要意义。 | 达到绩效目标 |  | 优，面向以乡镇为主地区（或市域）、中心城区层面内不同评估对象，衔接有关专项规划或部门重点工作，从空间效率提升、产出效益增量、治理效果改善等方面探索绩效提升的关键环节或路径。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关处室主管委领导满意度 | ≥95% |  | =95% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。