## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大兴打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 26.12 | 25.8974 | 10 | 99.15% | 9.9148
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 26.12 | 25.8974 | 10 | 99.15% | 9.9148
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依法行使行政处罚权，依据《土地管理法》、《行政处罚法》、《国土资源行政处罚办法》等相关法律要求，依法查处各渠道发现的违法用地违法建设行为，通过测绘，确定处罚范围及面积。 |  |  |  |  | 实际完成测绘地块数量21个，出具测绘报告21份，通过对违法项目的测绘，为违法用地违法建设处罚提供依据，推动违法用地违法建设案件处罚工作顺利进行，有效打击违法用地违法建设行为。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘地块数量 | ≥21个 |  | 21个 | 7 | 6 | 2024年实际测绘项目21个，年初预估数量偏高，需按照实际工作量进行支付，已在年中进行核减。下一步结合上一年度数量指标确定数量指标。
|  | 数量指标 | 出具测绘报告 | ≥21个 |  | 21个 | 8 | 7 | 2024年实际测绘项目21个，年初预估数量偏高，需按照实际工作量进行支付，已在年中进行核减。下一步结合上一年度数量指标确定数量指标。
|  | 质量指标 | 由测绘公司测绘完成后出具测绘报告，测绘报告内容准确性 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 计划2024年2月签订合同，根据实际发生量8月底前支付50%，12月支付100%。 | ≤12月 |  | 于2024年5月10日签订合同，根据实际发生量8月底前支付59%，12月底前支付99.15%。 | 10 | 9 | 签订2024年《大兴打击违法用地违法建设工作—测绘服务》合同的前期准备工作筹备周期较长，在合同签订前未产生测绘项目及相关费用。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制在26.12万元以内，根据实际测绘项目类型支付。类型： （1）GPS E 级点测量： 3904.37 元/点； （2）用地面积测量：0.26元/㎡； （3）建筑面积测量： 0.32元/㎡； （4）界址点测量：1092.78元/点； （5）建筑物坐标位置：819.71元/点； （6）建筑物立面验测：2849.06元/栋 （7）建筑物规划面积测量：1.82元/㎡ | ≤26.12万元 |  | 25.897368万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击违法用地违法建设行为，对违法用地违法建设案件严肃查处；通过对违法建设工程进行测绘，为违法建设处罚提供依据。 | 为违法建设处罚提供依据 |  | 优。通过对违法项目的测绘，为违法用地违法建设处罚提供依据，推动违法建设案件处罚工作顺利进行，有效打击违法用地违法建设行为。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 未进行标准化满意度问卷调查，报告使用单位较满意，下一步做好满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9148
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。