## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市规划自然资源委政务服务（依申请类）事项主要要素模块建设
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《政务服务事项编码及要素规范》等文件要求，汇总整理我委政务服务（依申请类）事项主要要素标准化清单，导入我委门户网站“政务服务事项管理”模块中实际应用，并进行动态更新维护，进而提高我委政务服务事项要素标准化管理水平。 |  |  |  |  | 已按计划完成了全部工作内容。一是对我委政务服务（依申请类）事项主要要素进行了梳理，对我委2340个事项的118个主要要素进行了逐项校对，更新维护事项要素8000余项；二是对更新维护后的我委政务服务（依申请类）事项主要要素进行了汇总，形成事项要素清单；三是录制了事项要素更新维护操作手册及视频文件，并在首规委办名称保护处和石景山分局进行了试点；四是将事项主要要素清单导入了我委门户网站“政务服务事项管理”模块，供事项主责部门使用；五是组织对该项目成果进行了验收，获验收组通过。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汇总并整理我委政务服务（依申请类）事项主要要素标准化清单，导入我委门户网站“政务服务事项管理”模块。 | =1项 |  | 开展了我委政务服务（依申请类）事项汇总与整理服务1项，涉及事项2340项，更新维护事项主要要素8000余项,建立了《北京市规划和自然资源委员会政务服务（依申请类）事项主要要素清单》，并导入我委门户网站中“政务服务事项管理”模块，供事项主责处室和部门对照使用。 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合《政务服务事项编码及要素规范》等文件要求，满足事项主要要素日常管理需要，要素规范率达到100%。 | =100% |  | 经逐项更新维护，我委政务服务（依申请类）事项各主要要素符合《政务服务事项编码及要素规范》要求，可满足我委事项要素管理需要，要素规范率达到100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 4月份签订委托协议。 | =4月 |  | 5月31日签订委托协议 | 10 | 8 | 由于新版许可事项上线，持续与项目承担单位沟通，研究增加了新版许可事项的66个要素，增加后每个事项的主要要素达到118项，导致工作量增大。因双方协商工作量与委托业务费关系，时间较长，致委托协议签订时间较原计划时间延迟。
|  | 时效指标 | 6月底前完成我委政务服务（依申请）事项主要要素清单汇总整理，并导入我委“政务服务事项管理”模块。 | ≤6月 |  | 按照计划，2024年6月底前完成事项主要要素整理并导入我委门户网站中“政务服务事项管理”模块，后因事项主要要素增加比例超过50%，原模块展示页面显示不全，需要进行调整。于7月中旬开展事项要素清单导入工作，并于7月底前完成。 | 10 | 9 | 每个政务服务事项要素为230余项，原定选取其中96项进行更新维护。2024年政务服务新版事项陆续上线，原定标准不能满足工作要求，遂增加了更新维护事项主要要素数量，影响了事项主要要素清单导入“政务服务事项管理”模块的时间，于7月中旬开展事项要素清单导入工作，并于7月底前完成。
|  | 时效指标 | 7-12月，对导入模块中的我委政务服务（依申请类）事项主要要素清单进行动态更新维护。 | ≤12月 |  | 按照计划，7月至12月，组织项目组结合新版事项上线工作，对导入我委网站“政务服务事项管理”模块的政务服务（依申请类）事项主要要素清单逐项进行了维护。维护后的主要要素与市政务服务事项管理系统一一对应 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数15万元（清单汇总并导入模块10万元，清单内容更新维护5万元）。 | ≤15万元 |  | 按照签订的委托协议，项目成本严格控制在15万元，分两次向项目实施单位支付了委托业务费。即在合同生效后，支付了首付款7.5万元；在项目组完成合同约定所有工作要求后，支付了合同尾款7.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完整准确的事项主要要素标准化清单，有助于规范推动政务服务事项要素标准化管理，提高事项主责部门政务服务事项管理水平。 | 达到预期 |  | 优，项目成果先后在首规办名城保护处和石景山分局进行试点应用，对照《政务服务（依申请类）事项主要要素清单》，完成了新版事项主要要素填报，对旧版事项主要要素进行了校核，对事项管理标准化水平提升起到了规范和推动作用。在《政务服务（依申请类）事项主要要素清单》导入“政务服务管理”模块后，有助于规范推动我委政务服务事项要素标准化管理水平。 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。