## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 执法人员移动终端技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15.3216 | 15.3216 | 15.3216 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.3216 | 15.3216 | 15.3216 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为执法人员提供配套执法设备，帮助执法部门更好的打击违法行为，提高执法工作效率，确保执法工作依法依规，有序开展。 |  |  |  |  | 完成了对56部移动终端设备技术服务保障，帮助执法部门更好的打击违法行为，提高执法工作效率，及时发现和制止违法用地、建设行为，确保执法工作依法依规，有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照往年设备使用情况判断，预计2024年需为56部移动终端设备提供技术服务 | =56部 |  | 56部 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 移动终端技术服务，可更高效、便捷、直观的为执法工作提供服务，使执法效率提升。 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目自2024年7月1日起开展为期1年的移动终端技术服务。自2024年7月1日至2025年6月30日内，持续提供移动终端技术服务，资金支出按照后续合同约定进行支付。 | =12月 |  | 项目完成服务12个月，其中1-6月执行2023年合同，7-12月执行2024年合同 | 10 | 9 | 目标设定不够准确，与执行存在偏差，以后年度合理设置指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照往年移动终端技术服务费用情况，每部终端资费228元/月。56部移动终端使用12个月，共计15.3216万元 | =15.3216万元 |  | 15.3216万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进《中华人民共和国土地管理法》的贯彻实施，维护国土资源管理秩序，及时发现和制止违法用地、建设行为，有利于沟通、取证、数字化办公，帮助执法部门更好的打击违法行为，提高执法工作效率，有助于在全区范围内树立执法高效形象。 | 提高执法效率 |  | 优，执法部门更好的打击违法行为，提高执法工作效率，及时发现和制止违法用地、建设行为，确保执法工作依法依规，有序开展。 | 30 | 29 | 项目实施取得了一定的成效但效益实现，情况佐证不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局执法人员对移动终端使用情况满意度 | ≥99% |  | ≥99% | 10 | 9 | 满意度调查佐证不够有待进一步完充分， 善。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。