## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科研项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市规划设计研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 750 | 524.7555 | 524.7555 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 750 | 524.7555 | 524.7555 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）落实北京城市总体规划，开展首都发展战略以及四个中心功能建设的相关研究；（2）面向首都高质量发展，开展城市安全、城市更新、全龄友好、绿色低碳等课题研究；（3）加强土地资源全域管控，开展耕地保护、生态修复、土地资产核算等工作；（4）围绕多规合一的国土空间体系建立，加强数字化、标准化工作。 |  |  |  |  | 2024年围绕首都发展战略以及四个中心功能建设等开展了30多项科研课题研究，完成学术论文5篇、专利权2个、完成软件著作权4个，支付资金524.75555万元。开展首都战略调查研究前瞻性、基础性课题研究；开展韧性城市、公交都市和步行友好城市、集约高效利用存量和增量土地资源等专题研究，开展规划“一张图”、“孪生城市”等数智化工作，推动北京的高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专利权 | ≥2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 学术论文 | ≥5篇 |  | 5篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成软件著作权 | ≥2个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果质量指标：对外委托项目的纸质成果及相应的电子文件应符合我院技术成果质量要求，达标率≥90% | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目审查指标：主课题承担所应组织被委托单位召开计划拟定、中期成果、成果提交等3次工作会，对委托的工作内容、深度等进行交流与审查，项目审查 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题结题指标：对外委托项目的内容纳入主课题后，均应由院主办所报院技术委员会或总工程师会议审查通过（或经院外专家评审）后结题，通过率≥98% | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月前支付50% | ≤9月 |  | 51.56% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月前支付100% | ≤12月 |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤322.402406万元 |  | 322.402406万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 奖金 | ≤124.4679万元 |  | 124.4679万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤47.191965万元 |  | 47.191965万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤30.693279万元 |  | 30.693279万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障和服务民生，提高城市基础设施水平，提升生态环境品质提高85% | ≥85% |  | 90% | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用部门、决策部门满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关的支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。