## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 东城分局信息化运维服务费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会东城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 72 | 72 | 71.6 | 10 | 99.44% | 9.9444
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72 | 72 | 71.6 | 10 | 99.44% | 9.9444
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据信息化运维需求，聘请专业服务机构提供网络及基础设施运维服务、接诉即办系统数据处理及运维服务，做到定期巡检、灾难应急、电话支持，并安排技术人员驻现场服务，确保分局的设备运转正常、网络系统畅通。 |  |  |  |  | 提供网络及基础设施运维服务、接诉即办系统数据处理及运维服务，做到定期巡检、灾难应急、电话支持，并安排技术人员驻现场服务，确保分局的设备运转正常、网络系统畅通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维人员 | ＝5人 |  | ＝5人 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护分局5个机房（和平里办公区2个机房，东直门办公区1个机房，地安门办公区2个机房） | ＝5个 |  | 维护分局5个机房（和平里办公区2个机房，东直门办公区1个机房，地安门办公区2个机房） | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护计算机300余台（包括台式计算机和笔记本）；维护移动办公终端25台（E人E本） | ≥325台 |  | 维护计算机数量达到340台 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护服务器8台（地安门办公区）；维护网络设备59台（交换机、路由器） | ＝67台 |  | 维护服务器8台（地安门办公区）；维护网络设备59台（交换机、路由器） | 4 | 4
|  | 数量指标 | 维护视频会议系统3套 | ＝3套 |  | 3套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 机房巡检每周3次 | ＝3次 |  | 机房巡检每周3次或大于3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各类系统、信息化设备、网络环境安全稳定运转率 | ＝100% |  | ＝100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 信息化运维服务时限：2024年6月1日至2025年5月31日 | ＝1年 |  | 已完成2024年半年维护，合同正有序开展 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网络故障整体响应时间 | ≤10分钟 |  | ≤10分钟 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 设备硬件故障整体响应时间 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件运维成本 | =57.6万元 |  | 全年运维项目合同签订服务费用71.6万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 硬件运维成本 | =14.4万元 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关设备设施软硬件使用利用率 | ≥95% |  | 优，相关设备设施软硬件使用利用率达到95% | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 保障单位信息设备及系统运行安全稳定，网络安全 | 得到保障 |  | 优，高效保障分局信息化设备运行稳定，遇网络安全问题能够及时排除及时上报市、区两级相关主管部门 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 台式计算机、便携式计算机使用年限 | ≥6年 |  | 优，台式计算机、便携式计算机可持续使用，随使用情况及资产部门报废情况逐步更新。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局各部门对运维服务满意度 | ≥90% |  | 每年开展两次对运维公司的评审会，由分局所有人员填写运维服务满意度调查表，满意度均达到达到100%，调查表存档保留。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9444
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。