## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京城市公共空间体检
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 91.5 | 91.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 91.5 | 91.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《北京城市公共空间实施评价》报告，完善城市公共空间体检评估体系，客观判断公共空间现存问题、发展趋势和代表性实践经验，为北京城市总规体检评估工作提供专项内容支撑，引导北京市形成更多高品质公共空间作品。 |  |  |  |  | 项目预期目标全部完成。项目形成了《北京城市公共空间体检（2024年度）》报告，完善了城市公共空间体检评估体系，客观判断了公共空间现存问题、发展趋势和代表性实践经验，相关内容以公共空间专项版块的形式纳入了总规体检评估报告，为北京城市总规体检评估工作提供专项内容支撑，引导北京市形成更多高品质公共空间作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京城市公共空间体检》成果报告，包括总报告和附件的电子文件各1份，纸质文件2套 | =1套 |  | 电子文件各1份，纸质文件2套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100%。 | =100% |  | 评审验收通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024.3-2024.5：开展2023年度体检精品项目的宣传解读，绘制公共空间精品地图；开展城市公共空间概念及范畴研究；收集2023年度全市城市公共空间实施竣工情况并总结主要进展。 | ≤5月 |  | 2024.3-2024.5开展2023年度体检精品项目的宣传解读；开展城市公共空间概念及范畴研究；收集了2023年度全市城市公共空间实施竣工情况并总结主要进展。 完成100%。 | 3 | 2 | 因为场地原因，精品力作交流会延迟到8月份召开。
|  | 时效指标 | 2024.6-2024.8：研究并完善城市公共空间体检评估标准，开展核心区公共空间体检评估工作，明确核心区公共空间总体情况、现存问题、实践经验及优化建议。 | ≤8月 |  | 2024.6-2024.8研究并完善了城市公共空间体检评估标准，开展了核心区公共空间体检评估工作，明确了核心区公共空间总体情况、现存问题、实践经验及优化建议。 完成100%。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.9-2024.12：撰写2024年度城市公共空间体检报告，通过专家评审，形成报告终稿。 | ≤12月 |  | 2024.9-2024.12撰写了2024年度城市公共空间体检报告，并于11月30日通过专家评审，于12月30日形成报告终稿。 完成100%。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度城市公共空间体检报告撰写 | ≤14.7万元 |  | 14.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 完善城市公共空间体检体系，梳理全市年度城市公共空间代表性项目进展 | ≤19.7万元 |  | 19.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 精品项目宣传解读和精品项目地图绘制 | ≤14.7万元 |  | 14.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 首都功能核心区城市公共空间系统性体检 | ≤42.4万元 |  | 42.4万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立1套公共空间体检评估体系，全面掌握和客观评价城市公共空间规划设计水平，总结现存问题和实践经验，促进城市公共环境和人居品质提升，吸引多样化业态入驻，提高区域综合经济效益。 | 建立评估要素和方法体系，有效掌握和客观评价城市公共空间规划设计水平，总结现存问题和实践经验，促进城市公共环境和人居品质提升 |  | 实现情况“优”。建立了评估要素和方法体系，有效掌握和客观评价了城市公共空间规划设计水平，总结了现存问题和实践经验，有效指导了城市公共环境和人居品质提升。 | 10 | 8 | 对城市公共环境和人居品质的提升促进作用还需长期跟踪评价。
|  | 社会效益指标 | 通过开展针对核心区的公共空间体检评估，提高社会公众对“何为好的公共空间”的关注度和参与度，正向引导形成更多高品质的公共空间作品，提高人民群众的满意度。 | 结合核心区体检评估，推动评估区域社会大众在公共空间体检评估中的参与度和满意度 |  | 实现情况“优”。以本次工作为基础于8月16日在“北京市公共空间精品力作”交流会，对公共空间价值导向、体检框架、代表性项目和做法进行宣传推介，得到行业专家、项目主体、研究机构、广大师生等社会各界的广泛关注，吸引北京规划自然资源、世界建筑、雕塑北京、cityif、北京规划展览馆等公众号报道转载，有效提高社会公众对高品质公共空间营造的关注度。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立城市公共空间体检体系，明确1套量化评估标准，填补北京工作体检工作中公共空间品质部分的空白，形成多元参与、量化评估、实地调研、专家评审、精品宣传等相结合的可持续公共空间体检工作机制，保障城市公共空间品质可持续改善。 | 形成评估量化指标体系，形成可持续公共空间体检工作机制，保障城市公共空间品质可持续改善 |  | 实现情况“优”。本次工作形成了包括公共空间项目库、动态监测平台、年度体检报告、代表性项目及做法手册等在内的多项研究成果，并以公共空间专项版块的形式纳入总规体检评估工作，进一步丰富了北京城市体检范畴和内容体系。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委相关主管处室满意度90%以上 | ≥90% |  | 达到90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。