## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等工作方案，及市规自委、区政府关于汛期地灾防治有关文件精神，完成汛前准备及汛期地灾防治工作，做好宣传培训、应急值守、应急演练等工作，提高群众防灾避险意识和能力，提高乡镇村干部及群测群防负责地灾人员的责任意识和应急处置能力等，确保我区安全度汛。其中： 1、宣传物资：主要用于险村险户明白卡的印制以及地灾防治宣传品的印刷，计划预算7万元。 2、防汛物资：主要用于汛期群测群防员及乡镇、分局负责地灾防治的人员在汛期的应急防汛装备及设备。计划预算23万元。 |  |  |  |  | 按照《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等工作方案，及市规自委、区政府关于汛期地灾防治有关文件精神，完成汛前准备及汛期地灾防治工作，做好宣传培训、应急值守、应急演练等工作，提高群众防灾避险意识和能力，提高乡镇村干部及群测群防负责地灾人员的责任意识和应急处置能力等，确保我区安全度汛。其中： 1、宣传物资：主要用于险村险户明白卡的印制以及地灾防治宣传品的印刷，共花费5.03万元。 2、防汛物资：主要用于汛期群测群防员及乡镇、分局负责地灾防治的人员在汛期的应急防汛装备及设备,共花费24.97万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村级明白卡67张 | =67张 |  | 70张 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 险户明白卡2500张 | =2500张 |  | 2000张 | 2 | 1.6 | 地灾隐患点数据更新，涉及乡镇村有变化，人员减少，采购与发放均有所减少。
|  | 数量指标 | 宣传单6000张 | =6000张 |  | 2000张 | 2 | 0.67 | 用于增加分局和乡镇地灾防汛工作人员及村级群测群防员配备应急物资、户外防暑降温用品等。
|  | 数量指标 | 宣传抽纸2000盒 | =2000盒 |  | 500盒 | 2 | 0.5 | 用于增加分局和乡镇地灾防汛工作人员及村级群测群防员配备应急物资、户外防暑降温用品等。
|  | 数量指标 | 应急预案10套 | =10套 |  | 0套 | 2 | 0 | 之前采购的仍适用，未采购新的。
|  | 数量指标 | 群测群防员巡查记录表100本 | =100本 |  | 100本 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 为分局修复科、国土所、各乡镇共计130余名防汛直接参与人员配备防汛物资 | =130人 |  | 130人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防汛工作包124套 | =124套 |  | 120套 | 2 | 1.94 | 乡镇防汛工作人员数量发生变化。
|  | 数量指标 | 环保袋6000个 | =6000个 |  | 2000个 | 2 | 0.67 | 丰富宣传物品种类，用于购买主题宣传扇、主题抽纸、三合一数据线、主题指甲钳套装等宣传品。
|  | 数量指标 | 应急手册3000本 | =3000本 |  | 600本 | 2 | 0.4 | 用于增加分局和乡镇地灾防汛工作人员及村级群测群防员配备应急物资、户外防暑降温用品等。
|  | 数量指标 | 组织地质灾害科普和应急宣传活动 | =5次 |  | 6次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 宣传物资、防汛物资采购率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 物资发放到位率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目预算资金每半年结算一次，12月底前完成100%支付。 | =12月 |  | 12月底前完成100%支付 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数30万元，其中：防灾宣传7元、防汛物资23万元。 | =30万元 |  | 30万元，其中：防灾宣传5.03元、防汛物资24.97万元 | 10 | 9.21 | 乡镇防汛工作人员数量发生变化，宣传费用降低，节省的费用用于强应急防汛物资购买。以后年度合理分配资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害宣传培训，加强群测群防队伍建设，提升险情处置能力，提高群众防灾避险技能；通过地质灾害防治，最大限度减轻地质灾害引发的经济损失。 | 提高群众防灾避险技能，减轻地质灾害引发的经济损失 |  | 优。提高群众防灾避险技能，减轻地质灾害引发的经济损失。且2024年平谷区未发生地灾伤亡事故，切实有效提升地灾防治水平。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 险户及群众满意度 | ≥95% |  | 满意度100%，未收到不良反馈 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。