## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京历史文化名城保护要素数据更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45.57 | 44.195 | 44.195 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.57 | 44.195 | 44.195 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展对已经完成的北京历史文化资源数据库进行数据更新的工作，空间点位方面补充今年新增的数据类别及名录，空间属性方面，扩展和补充丰富的空间属性信息。重点对731洪灾影响的门头沟、房山、昌平三区的历史建筑情况进行实地调查和数据更新，形成历史文化名城保护要素数据库的更新。 |  |  |  |  | 完成对已经完成的北京历史文化资源数据库进行数据更新的工作，空间点位方面补充今年新增的数据类别及名录，空间属性方面，扩展和补充丰富的空间属性信息。重点对731洪灾影响的门头沟、房山、昌平三区的历史建筑情况进行实地调查和数据更新，形成历史文化名城保护要素数据库的更新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新后的历史文化名城保护要素数据库 | =1个 |  | 1册 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据的准确性 | ≥98% |  | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024.01-2024.02 对现有数据进行整理，梳理数据存在更新的保护要素。 | ≤2月 |  | 2024.01-2024.02 | 2 | 2
|  |  | 2024.02-2024.04 基于现有数据成果，对新增的历史文化名城保护要素数据进行补充。 | ≤4月 |  | 2024.02-2024.04 | 2 | 2
|  |  | 2024.04-2024.06 梳理现有数据的空间属性，补充和丰富空间属性信息。 | ≤6月 |  | 2024.04-2024.06 | 3 | 3
|  |  | 2024.06-2024.11 对731洪灾影响的门头沟、房山、昌平三区的历史建筑情况进行实地调查和数据更新。 | ≤11月 |  | 2024.06-2024.11 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点地区实地调查和数据更新 | ≤12.68万元 |  | 12.68万元 | 1 | 1
|  |  | 空间属性信息扩充 | ≤12.58万元 |  | 12.58万元 | 3 | 3
|  |  | 新增数据的补充 | ≤12.48万元 |  | 12.48万元 | 3 | 3
|  |  | 数据梳理 | ≤6.455万元 |  | 6.455万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动北京历史文化名城保护工作，提升社会历史文化保护意识，为历史文化名城保护工作提供数据基础。 | 达到预期目标 |  | 优。推动北京历史文化名城保护工作，提升社会历史文化保护意识，为历史文化名城保护工作提供数据基础。 | 10 | 9 | 项目成果可利用性较好，但数据成果应用情况统计不足
|  | 社会效益指标 | 为历史文化名城保护资源提供准确的数据，有力推动历史文化名城保护工作。 | 达到预期目标 |  | 优。为历史文化名城保护资源提供准确的数据。 | 10 | 9 | 项目成果可利用性较好，但数据成果应用情况统计不足
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，随着时间增加和各类事件的发生，不断更新数据库，使文化资源保护和研究工作拥有最新的数据基础。 | 达到预期目标 |  | 优。项目具有可持续性，不断更新数据库，使文化资源保护和研究工作拥有最新的数据基础。 | 10 | 9 | 项目具备可持续性，但数据成果应用情况统计不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市规自委及首规委办各业务处室有关北京历史文化名城保护业务提供良好的数据支撑服务 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。