## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 土地储备综合管理项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 129.5742 | 130.2864 | 125.7618 | 10 | 96.53% | 9.6527
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.3796 | 126.0918 | 121.5672 | 8 | 96.41% | 7.7129
|  |  | 上年结转资金 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946 | 2 | 100% | 2
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟在预算年度继续开展租赁库房、专家劳务、项目现场踏勘等其他商品和服务支出、档案的整理及扫描加工、储备文件资料印刷等综合管理工作，保障储备中心业务正常运转。 |  |  |  |  | 按照绩效目标申报情况及中心实际工作安排，在预算年度开展专家劳务、项目现场踏勘等其他商品和服务支出、较印花税、档案数字化、文件资料印刷、国有土地使用权土地出让公证、行政复议、行政诉讼等综合管理工作，保障储备中心业务正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家提供劳务 | ＝20人次 |  | 26人次 | 5 | 5 | 偏差原因：实际发生业务量超目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 数量指标 | 项目现场踏勘繁盛餐费的人次 | ＝140人次 |  | 115人次 | 5 | 4.1071 | 偏差原因：实际发生业务量未达目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 数量指标 | 储备文件资料印刷 | =780本 |  | 746本 | 5 | 4.7821 | 偏差原因：实际发生业务量未达目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 质量指标 | 1.聘请专家按中心要求完成工作任务； 2.各项服务应全方位服务中心各项工作保质保量完成； 3.档案数字化保质保量完成； 4.印刷、排版效果较好；5、法律咨询、行政复议、行政诉讼等法律服务事项等相关工作顺利开展；6、及时缴纳印花税 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 全年完成经费支出。全年保障专家劳务、档案数字化储备文件资料印刷、项目现场踏勘、档案整理、资料汇编、印花税缴纳、行政复议、行政诉讼等法律服务事项根据实际工作安排执行 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家聘请及律师咨询支出控制数 | ≤34.62万元 |  | 32.35万元 | 2 | 1.95 | 偏差原因：实际发生业务量未达目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 经济成本指标 | 租库房成本控制数 | ≤6.504万元 |  | 6.504万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 踏勘工作、临时租车、体检、打车等经费成本控制数（其中体检≤1.9078万元） | ≤4.1078万元 |  | 3.901402万元 | 1 | 0.94975 | 偏差原因：实际发生业务量未达目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 经济成本指标 | 行政复议、行政诉讼等法律服务事项预算成本控制数 | ≤36.99458万元 |  | 38.2万元 | 2 | 1.95 | 偏差原因：实际发生业务量超目标；改进措施：加强绩效目标申报准确性
|  | 经济成本指标 | 档案数字化成本控制数 | ≤40万元 |  | 37.3685万元 | 2 | 2 | 无偏差，服务费按照实际工作量支付，本年目标100%完成。
|  | 经济成本指标 | 资料汇编印刷成本控制数 | ≤8万元 |  | 7.433825万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印花税成本控制数 | ≤0.06万元 |  | 0.004036万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟在预算年度继续开展租赁库房、专家劳务、项目现场踏勘、档案的整理及扫描加工、储备文件资料印刷等综合管理工作，法律咨询、行政复议、行政诉讼等法律服务事项等相关工作顺利开展，及时缴纳印花税，保障储备中心业务正常运转。 | 保障储备中心业务正常运转 |  | 优，项目实施有效保障了储备中心业务正常运转 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过对综合管理各项业务工作的开展，保障储备中心业务正常运转 | 保障储备中心业务正常运转 |  | 优，项目实施有效保障了储备中心业务正常运转 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.库房使用单位达到满意，满意度100%； 2.专家评审结果使用人员达到满意，满意度100%； 3.项目现场踏勘人员达到满意，满意度100%；4.档案管理人员达到满意，满意度100%； 5.文件使用人员达到满意，满意度100%；6.行政复议、行政诉讼等法律服务需求者达到满意，满意度100%。 | =100% |  | 100% | 10 | 9 | 未开展用户调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3917
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。