## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记辅助服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 126.08 | 126.08 | 125.7772 | 10 | 99.76% | 9.976
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 126.08 | 126.08 | 125.7772 | 10 | 99.76% | 9.976
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.档案皮、档案袋印制：根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发〔2018〕135号）的要求，需对不动产登记纸质资料进行立卷整理。其中，档案皮0.58元/个，档案袋2元/个。按照2022年工作量计算，需印制档案皮10.34万个，档案袋10万个。合计预算金额约26万元。 2.登记系统和综合管理系统日常运维及自助设备维护：保障不动产登记日常工作开展，为群众提供智能化优质服务，确保昌平不动产登记智慧综合服务大厅管理系统日常运行维护及优化提升，不动产登记系统2.0问题及时排查解决，权属及调查数据库及时更新维护，提升不动产工作效率；确保大厅内各类自助设备能正常运转。 3.咨询电话服务费：根据优化营商环境要求，为提高不动产登记的服务质量和水平，促进不动产登记咨询服务的规范化、标准化，提升窗口形象，满足群众对不动产登记工作的期待，参照其他区先进做法，将不动产业务对外咨询电话服务外包。电话服务费（4席）：人工费10.8万元/席/年，呼叫平台坐席费1.08万元/席/年，设备通信费0.6万元/席/年；线上坐席及OCR识别费共0.36万元/席/年；呼入机器人（1席）：24小时服务费及机器人训练服务包费共3.72万元/席/年，合计预算金额55.08万元。 |  |  |  |  | 2024年，物资和技术保障及时到位，咨询服务规范标准，为确保不动产登记业务高标准完成提供了有力支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案皮印制 | =10.34万个 |  | 10.34万个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 登记系统驻场运维 | =1人 |  | 1人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 咨询电话服务人员 | =4人/年 |  | 4人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 呼入机器人租赁 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 综合管理系统及自助设备驻场运维 | =2人 |  | 2人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 档案袋印制 | =10万个 |  | 10万个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 满足登记业务归档所需档案皮、档案袋的需求，保障程度 | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障响应率、解决率 | ≥95% |  | 98% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 运维技术人员、咨询电话服务人员服务期限 | =12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 呼入机器人租赁期 | =12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成档案皮、档案袋印制 | ≤12月 |  | 10月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案皮、档案袋印制，档案皮0.58元/个，档案袋2元/个 | ≤26万元 |  | 25.9972万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 咨询电话服务费 | ≤55.08万元 |  | 55.08万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 登记系统和综合管理系统日常运维及自助设备维护 | ≤45万元 |  | 44.7万元 | 4 | 4 | 其中权属及调查数据库驻场运维合同比选金额为14.7万元，其余为30万元，合计44.7万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事群众及中心工作人员满意度提升 | 提升人员满意度 |  | 优。项目实施保障了不动产登记日常工作开展，确保各类自助设备正常运转，提升了不动产工作效率，办事群众及中心工作人员满意度得到一定提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及群众满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.976
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。