## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 法规宣传
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预计开展地球日、土地日、宪法日等法治宣传活动三次以上，编印宣传手册150册以上，征订宣传材料及宣传品2000份以上，通过宣传活动的开展，增强全区群众对世界地球日、全国土地日及国家宪法日的了解，树立珍爱地球、守护自然资源、严守耕地红线、遵守宪法、维护宪法的理念。 |  |  |  |  | 2024年开展了地球日、土地日、宪法日等法治宣传活动5次，编印宣传手册150册/期，发布宣传稿件5次，发放宣传品2000张，通过线上、线下、等方式，全面提高机关干部的法治思维和依法行政能力，同时宣传渠道尽可能有线下主会场+分会场、多媒体、LED大屏幕等多种方式。使群众的法制意识有了较大提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传手册 | ≥150册/期 |  | 150册/期 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展宣传活动5次 | ≥5次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发布宣传稿件 | ≥5次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发放宣传品 | ≥2000张 |  | 2000张 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 到1所小学开展宣传，选取1个乡镇或社区开展地灾防治宣传活动展览，并在5个险村张贴海报等方式进行宣传，联合房山区公路及区文旅局等部门选取本区一家单位开展科普知识竞赛 | ≥6处 |  | 由6个规划自然资源所在辖区范围内6个点位对各乡镇开展了新修订的《土地管理法实施条例》、《北京市城乡规划条例》、《民法典》、《行政处罚法》等法律法规宣传，同时积极指导乡镇督促各村、社区采取墙板报、宣传栏、广播等形式开展法制宣传活动，使群众的法制意识有了较大提升。 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 官方网站更新消息数量3条以上 | ≥3条 |  | 3条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 告知单等宣传材料印刷清晰 | 印刷清晰 |  | 告知单等宣传材料印刷清晰，质量过关 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传品发放率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动举办率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 地球日宣传在2024年4月30日前完成；土地日宣传在2024年7月10日前完成；宪法日宣传在2024年12月15日前完成。 | ≤12月 |  | 地球日宣传在2023年4月22日；土地日宣传在2023年6月25日；宪法日宣传在2023年12月4日完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 在12月31日前完成宣传工作 | ≤12月 |  | 在12月31日前完成宣传工作 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在36.39万元.以内按照往年宣传材料征订价格，结合市场报价，在重要宣传节点征订宣传材料及宣传品，4月22日世界地球日拟需要经费82100元，全国土地日宣传拟需要经费213500元，国家宪法日宣传拟需要经费68300元，共需要经费363900元。 | ≤36.39万元 |  | 36.39万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地球日宣传方面，增强公民保护地球、珍爱土地理念 | 达到预期目标 |  | 优。通过线上、线下等方式，全面提高机关干部的法治思维和依法行政能力同时宣传渠道尽可能有线下主会场+分会场、多媒体、LED大屏幕等多种方式。使群众的法制意识有了较大提升，使群众的法制意识有了较大提升。 | 30 | 29.9 | 宣传形式还需更加丰富，比如利用村务公开栏、LED大屏宣传、三微一端等多种形式宣传。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到90%以上 | ≥90% |  | 宣传单位满意度100%，群众单位满意度100%。 | 10 | 9.9 | 反馈机制还需增强，比如以调查问卷的方式统计满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。