## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 出让地价评估（顺义分局）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12.7868 | 17.5375 | 17.5374 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.7868 | 17.5375 | 17.5374 | 10 | 100% | 9.9999
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成地价评估工作，保障年度国有建设用地使用权出让地价评估工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 按照年度供地任务工期要求，已在规定期限内完成地价评估工作，保障了工业、仓储用地及保障性住房盈利性配套部分土地入市交易工作正常有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具评估报告，其中土地利用中心1份；土地储备中心2份 | =3份 |  | 3份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评估数据准确率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 评估报告验收合格率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 6月底支付率50% | ≤6月 |  | 6月底支付率45.61% | 3 | 2.74 | 上半年已完成地价评估工作所需的费用占比稍偏低
|  | 时效指标 | 12月底支付率100% | ≤12月 |  | 12月底支付率100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月底地价评估报告完成率50% | ≤6月 |  | 6月底地价评估报告完成率50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底地价评估报告完成率50% | ≤12月 |  | 12月底地价评估报告完成率50% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地利用中心所负责的1宗地价评估所需资金1.6592万元，土地储备中心负责2宗地价评估所需资金15.8783万元，总成本控制数 | ≤17.5375万元 |  | 17.5374万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据审定价格缴纳政府土地收益 | ≥4267.4489万元 |  | 截至目前已缴纳1258.3489万元政府土地收益，1宗工业用地的意向企业因资金问题尚未报价，导致1宗工业用地无法完成供地，暂未完成此项指标，待工业用地完成供地后预计可实现该目标。 | 30 | 15 | 意向企业因资金问题尚未报价，导致1宗工业用地无法完成供地，考虑该项目指标未完成非项目执行问题，受外界因素，酌情子以扣分。后续将继续跟进工业用地入市交易工作进展，尽快落实供地并及时缴纳政府土地收益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入市手续办理人员满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.7399
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。