## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 执法巡查监察平台技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面落实北京城市总体规划和门头沟国土空间规划，有效遏制规划和自然资源违法行为，依据《土地管理法》、《城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》等法律法规，按照自然资源部、市规划自然资源委执法工作要求，借助执法巡查监察平台实现巡查路线、三级巡查区域、影像、土地利用现状、土地用途区、空间管制区、基本农田保护区、土地利用现状、权属等各类地图图层数据的快速查询，确保日常规划和自然资源执法工作顺利开展。 |  |  |  |  | 2024年聘请人员2人，全年完成数据更新4次，系统维护4次，实现可以借助执法巡查监察平台实现巡查路线、三级巡查区域、影像、土地利用现状、土地用途区、空间管制区、基本农田保护区、土地利用现状、权属等各类地图图层数据的快速查询，确保了日常规划和自然资源执法工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | =2人 |  | 2人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全年数据更新次数 | ≥4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全年系统维护频次 | ≥4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据更新及时准确率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统维护正常运转率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 每季度完成系统维护、数据更新 | ≤1季度 |  | 每季度 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月底前预算执行进度50% | ≤6月 |  | 6月底预算执行进度达60% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护与技术支持服务 | ≤3.65万元 |  | 3.65万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据制作与更新服务 | ≤6.4万元 |  | 6.4万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过使用执法监察巡查辅助系统，违法线索获取相关要素信息准确,确保执法工作高效高质 | 确保执法工作高效高质 |  | 优，执法人员外业线索核查时，通过使用执法监察巡查辅助系统获取相关要素信息，有效的辅助完成执法工作。 | 40 | 39.24 | 部分深山区仍存在搜寻卫星慢，定位不准确现象，需要进一步提高设备精度
总分 | [6 empty] | 100 | 99.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。