## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 执法测绘费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市人民政府《关于建立制止和查处违法用地违法建设联动工作机制意见的通知》（京政发[2010]15号）、《国土资源违法行为查处工程规程》，依法依规开展执法监察工作，通过对违法用地违法建设开展测绘工作，确定违法行为占地面积、建筑面积、现状地类、规划用途、位置等信息，配合治理违法用地违法建设工作顺利进行，切实维护自然资源管理工作秩序，力争实现违法用地、违法建设“零增长”的工作目标。 |  |  |  |  | 通过对违法用地违法建设开展测绘工作，确定违法行为占地面积、建筑面积、现状地类、规划用途、位置等信息，配合治理违法用地违法建设工作顺利进行，切实维护自然资源管理工作秩序，力争实现违法用地、违法建设“零增长”的工作目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成违法用地测绘150万平方米 | =150万平方米 |  | 58.58万平方米 | 5 | 1.95 | 根据2024年度工作需要据实进行测绘，每年度区域内情况、任务有所不同，故实际测绘量与设定目标会存在一定偏差
|  | 数量指标 | 预计完成建筑用地坐标测量1300个点位。 | =1300个 |  | 2088个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 预计完成违法建筑测绘8万平方米 | =8万平方米 |  | 6.94万平方米 | 5 | 4.34 | 根据2024年度工作需要据实进行测绘，每年度区域内情况、任务有所不同，故实际测绘量与设定目标会存在一定偏差
|  | 质量指标 | 测绘成果作为执法工作的依据，测绘数据准确率争取达到100%，有效促进执法工作有序开展 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 在2024年4月-2024年6月进行服务方的招标代理以及执法测绘费合同的签订工作 | ≤6月 |  | 2024年4月份完成执法测绘费项目招标代理工作，2024年5月份完成执法测绘费项目合同签订工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月30日之前、12月10日之前据实支付测绘费用 | ≤12月 |  | 6月30日前，支付测绘费48.8499万元，12月前支付测绘费51.1501万元，共计支付100万元，全年执行率100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法测绘费约100万元（0.25元/平方米*1500000平方米+0.91元/平方米*80000平方米+434.55元/点位*1300个） | ≤100万元 |  | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，配合治理违法用地违法建设工作顺利进行，切实维护自然资源管理工作秩序，力争实现违法用地、违法建设“零增长”的工作目标。 | 达到预期目标 |  | 优。通过项目实施，完成自然资源各类专项执法整治，配合治理违法用地违法建设工作顺利进行，切实维护自然资源管理工作秩序。 | 40 | 39 | 效益实现情况无法准确评估，但平谷区2024年违法用地违法建设治理相关任务已基本完成。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.29
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。