## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 违法建设专项台账现场核验
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2256.72 | 2256.72 | 2256.3 | 10 | 99.98% | 9.9981
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2256.72 | 2256.72 | 2256.3 | 10 | 99.98% | 9.9981
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、对2024年违法建设专项台账进行现场核验，测绘四至边界，占地面积、建筑规模等数据。二、核验四至范围内违法建设是否全部拆除完毕。三、记录现场核验情况，包括四至范围、占地面积、建账面积、用地腾退情况，包括场清地平、尚存垃圾、已绿化、已进行其他建设等。四、对腾退用地进行实地测绘，记录具体位置，测绘占地面积。五、完成内业数据整理工作，对四至范围、建筑面积、占地面积、用地腾退情况进行数据整理，统一录入专项行动信息平台。 |  |  |  |  | 一、已完成对2024年违法建设专项台账现场核验工作，测绘了四至边界，占地面积、建筑规模等数据。 二、已核验四至范围内违法建设全部拆除完毕。 三、已记录现场核验情况，包括四至范围、占地面积、建账面积、用地腾退情况，包括场清地平、尚存垃圾、已绿化、已进行其他建设等。 四、已完成对腾退用地的实地测绘工作，记录具体位置，测绘占地面积。 五、已完成内业数据整理工作，对四至范围、建筑面积、占地面积、用地腾退情况进行了数据整理，统一录入了专项行动信息平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 违法用地违法建设上账台账 | =32000条 |  | 51785条 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 违法用地违法建设销账台账 | =32000条 |  | 33164条 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 每一处上账台账有空间四至和拆前图片，拆前照片与台账一一对应，达标率100% | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 每一处销账台账有空间四至和拆后图片，拆后照片与台账一一对应，达标率100% | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 每一处台账的建筑面积由房屋空间图形计算或依据测绘报告，台账建筑面积为台账内所有房屋建筑面积之和无偏差，达标率100% | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 每一处销账台账达到场清地净销账标准达标率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 每一处台账的四至空间图形与现实位置吻合达标率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施准备（2024年2月前） | ≤2月 |  | 5月 | 2 | 1 | 由于发布招标公告时间延迟，导致整体时间后移，2024年5月签订合同并完成设计方案及材料准备工作，通过合理调配人员分工，各项工作均已按计划完成，未影响项目进度
|  | 时效指标 | 分组开展各街乡镇违建销账台账的现场核验勘测工作和内业处理工作（2024年11月） | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成指认台账数据整理（2024年11月） | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 质量检查、项目验收（2024年12月） | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 经费支出进度（2024年6月份前支付50%以上） | ≤6月 |  | 5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 经费支出进度（2024年11月30日前支付100%） | ≤11月 |  | 12月 | 1 | 0.5 | 12月13日完成尾款支付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上账台账内业数据整合预处理 | ≤25.74万元 |  | 25.74万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 上账图斑下载及四至和建筑面积初验 | ≤30.06万元 |  | 30.06万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 外业违法建设上账情况确认，其中东西城198万元、东西城外1090.584万元 | ≤1288.584万元 |  | 1288.584万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 违法建设上账情况复核 | ≤99.198万元 |  | 99.198万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 内业上账台账数据、照片、照片点位及坐标数据处理与平台上传 | ≤36万元 |  | 36万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 外业违法建设台账销账情况确认，其中东西城198万元、东西城外496.188万元 | ≤694.188万元 |  | 694.188万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 外业违法建设拆账台账销账二次核验 | ≤44.55万元 |  | 44.55万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 内业销账台账数据、照片及坐标数据处理与平台上传 | ≤38.4万元 |  | 37.98万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、违建管控效率提高20%，节约行政资源，助力城市整体发展，间接产生经济效益。2、为落实总规，特别是落实城市减量发展的相关要求提供准确的数据支持，避免二次调查产生的人力和财力投入。3、为北京市土地变更调查提供拆后空间图斑，从而为更加高效的开展土地变更调查工作提供一定的支持，减少一定的人力财力投入。 | 节约行政资源，助力城市整体发展，减少一定的人力财力投入，间接产生经济效益 |  | 1、提升了违建管控效率，实现了行政资源的有效节约。2、为各区提供了现场核验的上账和销账服务，不仅减少了各区的工作量，还避免了他们各自聘请第三方进行核验的额外经费支出。3、采取了有效措施避免了因二次调查而带来的人力和财力投入。4、为北京市的土地变更调查工作提供了拆后空间图斑，为更高效地进行土地变更调查提供了有力支持，同时也降低了相应的人力和财力投入。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为城市营造更好的生活环境，形成良好的社会舆论影响，创造社会效益。利用拆违腾退土地，围绕‘七有’、‘五性’补齐短板，着力保障和改善民生，一手抓拆一手抓建，不断提升人民群众幸福感、获得感。 | 营造更好的城市生活环境，提高人民群众幸福感、获得感 |  | 积极营造正面的社会舆论氛围，创造了显著的社会效益。充分利用了拆违腾退的土地资源，紧密围绕“七有”和“五性”的民生需求，致力于补齐短板，并全力以赴保障和改善民生。在推进拆除违法建筑的同时，也注重了建设与规划，确保拆建并行，从而不断提升人民群众的幸福感和获得感。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 1、为市园林局和市农委提供“场清地净”销账地块和“复耕复绿”销账地块，为拆后实现增绿和复绿提供基础参考。2、加强非建设用地销账后监控情况，创造环境效益。增加“拆后利用”地块约1000公顷。 | ≥1000公顷 |  | 1、为市园林局和市农委提供了场清地净销账地块和涉及留白增绿地块，为拆后快速实现增绿和复绿提供了基础参考。2、加强非建设用地销账后监控情况，创造环境效益。增加“拆后利用”地块约1099公顷 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 1、建立管理机制与管理流程，成为违建管控长效机制建立的基础。2、为市发改委提供销账地块，为全面精准掌握全市疏解整治促工作提供参考。可持续影响为长期。 | 为长效机制的建立提供基础，为全市疏解整治促工作提供参考 |  | 1、建立了管理机制与管理流程，成为违建管控长效机制建立的基础。2、为市发改委提供了销账地块，为全面精准掌握全市疏解整治促工作提供了参考。可持续影响为长期 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 99.9981 | 98.4981
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
25.74
30.06
1288.584
99.198
36
694.188
44.55
37.98
2256.3