## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市中心城区地质环境特征与地下交通设施建设适宜性研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.9 | 49.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 49.9 | 49.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过综合研究影响地下交通设施建设的基础地质背景、工程地质、水文地质、活动断裂、地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等因素。对已有数据进行系统分析处理和二次开发，在此基础上进行数据库和模型建设，对地下交通建设空间进行分层评价，科学评估地下交通设施建设地质适宜性，提出各地质要素对不同地区地下交通设施建设的影响程度，提出规划建设和管控建议，为北京市中心城区交通网络规划建设提供地质依据，为地下交通设施规划建设提供地质支撑。 |  |  |  |  | 本次项目完成了资料收集、数据标准化处理、模型建设、构建应用场景、综合研究、地质适宜性评估等工作，全面完成了项目规定的各项工作内容。项目分析了北京市中心城区地质环境特征，构建了地质环境三维地质模型和中心城区地下交通设施可视化应用场景，有效支撑北京中心城区地下交通设施规划建设。项目在对地下水和地面沉降现状研究的基础上，对未来中心城区地下水和地面沉降进行了预测，为中心城区地下交通设施建设提供了重要依据。项目建立了北京市中心城区地下交通设施建设地质适宜性评价体系和指标体系，开展了中心城区地下交通设施建设地质适宜性分层评价，提出了地下交通建设空间布局建议。项目研究达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市中心城区地质环境特征与 地下交通设施建设的适宜性研究成果报告 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果报告通过专家评审 | =100% |  | 通过评审100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 数据收集：2024年7月至2024年10月 | ≤10月 |  | 10月前 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 模型构建：2024年9月至10月 | ≤10月 |  | 10月前 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 综合研究：2024年10月至2024年11月 | ≤11月 |  | 11月前 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果提交：2024年12月 | ≤12月 |  | 12月10日通过专家评审，提交成果报告。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成果研究费用 | ≤48.9万元 |  | 实际支出49.9万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 成果印刷 | ≤1万元 |  |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑北京市中心城区地下交通设施规划建设，提出地下交通建设空间布局建议。 | 优 |  | 优，本项目构建了中心城区地下交通设施开发应用场景，提供通俗易懂的地质产品，支撑北京市中心城区地下交通设施规划建设，提出了地下交通建设平面布局和竖向布局建议，为中心城区地下交通设施建设提供了重要依据，达到了预期目标。 | 30 | 29 | 项目实施取得了一定的成效，但绩效实现情况佐证资料不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用主体满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度实现情况佐证资料不够充分，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。