## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山区建设用地使用权出让地价评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 42 | 40.4 | 40.3459 | 10 | 99.87% | 9.9866
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42 | 40.4 | 40.3459 | 10 | 99.87% | 9.9866
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《房山区国有自然资源（建设用地）使用权有偿配置价格评审工作实施方案（试行）》等文件要求，负责组织房山区行政审批权限范围内的国有建设用地使用权地价评审工作。 |  |  |  |  | 依据《房山区国有自然资源（建设用地）使用权有偿配置价格评审工作实施方案（试行）》等文件要求，负责组织房山区行政审批权限范围内的国有建设用地使用权地价评审工作，2024年已取得地价评估报告12份，为确定国有建设用地使用权出让价格提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 取得地价评估报告 | ≥10份 |  | 12份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 地价评估报告符合地价评估相关法律、法规，报告应用率达到100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 根据项目进度安排地价评估工作，到第二季度完成3个项目地价评估工作 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据项目进度安排地价评估工作，到第四季度完成6个项目地价评估工作 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制在40.4万元内 | ≤40.4万元 |  | 40.34589万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过地价评审，为确定国有建设用地使用权出让价格提供依据 | 为确定国有建设用地使用权出让价格提供依据 |  | 优。成果均通过地价评审，为确定国有建设用地使用权出让价格提供依据 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房山区地价评审委员会各组成单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 评估机构在汇报材料中要进一步体现政策依据，减少需要口头补充的情况，确保房山区地价评审委员会各组成单位在听取汇报时充分理解评估过程。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9866
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。