## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大兴分局信息化系统运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37.56 | 37.56 | 37.0086 | 10 | 98.53% | 9.8532
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.56 | 37.56 | 37.0086 | 10 | 98.53% | 9.8532
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：计算机及办公设备稳定运行；目标2：网络和信息安全设备稳定运行；目标3：网络通信安全运行；目标4：机房环境及专用设备安全稳定运行；目标5：音视频设备稳定运行；目标6：自动化办公系统稳定运行；目标7：电子办公设备安全稳定运行；目标8：安全系统安全稳定运行；目标9：业务应用系统安全稳定运；目标10：视频会议系统安全稳定运行；目标11：对各类设备进行定期维护保养；目标12：对各系统定期检查更新，建立专业维护档案； |  |  |  |  | 完成维护计算机及办公设备约400台稳定运行；维护机房环境及专用设备安全稳定运行，音视频设备稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | ≥400台 |  | 400台 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 驻场运维人员 | ≥2人 |  | 2人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 运维系统的稳定性 | ≥90% |  | 99% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 全局系统设备安全运转率 | ≥90% |  | 99% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 网络故障修复响应时间 | ≤10分钟 |  | 5分钟 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 电子设备故障修复响应时间 | ≤30分钟 |  | 20分钟 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤20分钟 |  | 15分钟 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 12月底完成运维服务费支付率100% | ≤12月 |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 全局系统、网络、设备的运维周期 | =12月 |  | 12个月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北区20万元；南区5万元，不动产办公区5万；更换配件费用支出6万元，网络接入1.56万元。 | ≤37.56万元 |  | 370086元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分局政务外网网速得到提升；数据共享率90%以上 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 分局网络安全防护能力得到提升,全年重大信息安全事故率0% | =0% |  | 0% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统设备正常使用 | ≥5年 |  | ≥5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 未进行满意度调查，支撑资料不够充分，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8532
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。