## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 设备更新购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.19 | 31.19 | 28.2998 | 10 | 90.73% | 9.0734
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.19 | 31.19 | 28.2998 | 10 | 90.73% | 9.0734
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市规划和自然资源委员会怀柔分局办公需要，采购、更新相关设备。项目内容如下： 采购A3幅面扫描仪1台，用于财务科扫描票据、文件使用；采购A4幅面扫描仪4台，用于权益科、纪检办公室、综合事务中心日常文件扫描使用；采购壁挂空调12台，用于更换损坏空调；采购密码文件柜11个，用于规土三所、调查监测科、综合审批科等科室、单位存放相关文件；采购五节柜2个，用于机关党委存放人事档案；采购办公桌15个，用于更换损坏严重办公桌及新入职人员使用；采购办公椅14把，用于更换分局领导老旧破损办公座椅；采购办公椅110把，用于更换工作人员老旧破损办公座椅；采购5个文件柜，用于新入职员工使用；采购饮水机2台，用于更换主办公区损坏饮水机。 |  |  |  |  | 根据北京市规划和自然资源委员会怀柔分局办公需要，完成采购、更新相关设备。项目内容如下： 采购A3幅面扫描仪1台，已用于财务科扫描票据、文件使用；采购A4幅面扫描仪4台，已用于权益科、纪检办公室、综合事务中心日常文件扫描使用；采购壁挂空调12台，已用于更换损坏空调；采购密码文件柜11个，已用于规土三所、调查监测科、综合审批科等科室、单位存放相关文件；采购五节柜2个，已用于机关党委存放人事档案；采购办公桌15个，已用于更换损坏严重办公桌及新入职人员使用；采购办公椅14把，用于更换分局领导老旧破损办公座椅；采购办公椅110把，已用于更换工作人员老旧破损办公座椅；采购5个文件柜，已用于新入职员工使用；采购饮水机2台，已用于更换主办公区损坏饮水机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购打印机、碎纸机、移动硬盘等软硬件设备 | =176台 |  | 176台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 各项设备验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年7月前完成选项 | ≤7月 |  | 11月 | 3 | 2 | 因办公椅选型调研花费时间较多，导致选项较晚。下次申请时充分考虑个性化需求，提前调研。
|  | 时效指标 | 2024年8月前完成合同签订 | ≤8月 |  | 11月 | 2 | 1 | 因办公椅选型调研花费时间较多，导致选项较晚。下次申请时充分考虑个性化需求，提前调研。
|  | 时效指标 | 2024年9月前采购到位并完成验收 | ≤9月 |  | 11月 | 3 | 1 | 因办公椅选型调研花费时间较多，导致选项较晚。下次申请时充分考虑个性化需求，提前调研。
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成支付 | ≤9月 |  | 12月 | 2 | 1 | 因办公椅选型调研花费时间较多，导致选项较晚。下次申请时充分考虑个性化需求，提前调研。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公椅 | ≤11.32万元 |  | 10.312万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | A4幅面扫描仪 | ≤3.2万元 |  | 2.04万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 空调 | ≤6万元 |  | 4.0728万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 密码文件柜 | ≤2.97万元 |  | 2.86万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 五节柜 | ≤0.2万元 |  | 0.196万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 办公桌 | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 饮水机 | ≤3.2万元 |  | 4.789万元 | 1 | 0 | 价格波动导致价格提高，下次申请设备购置时充分了解市场情况
|  | 经济成本指标 | A3幅面扫描仪 | ≤2.5万元 |  | 2.35万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 文件柜 | ≤0.6万元 |  | 0.48万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高分局办公效率，为各项工作提供必要的硬件支持 | 提高分局办公效率 |  | 优，办公设备及家具的更新有效保障了分局办公效率 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续提升分局硬件建设水平，按照相关规定和实际使用情况设置使用年限，保障设备持续发挥作用 | 持续提升分局硬件建设水平 |  | 优，分局硬件建设水平提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.0734
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。