## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市国有自然资源资产管理情况评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在基本摸清北京市国有自然资源资产基础上，立足于自然资源的自然属性、经济属性、社会属性、生态属性，全面、客观、精准反映国有自然资源资产管理情况和资产提升成效，研判近年来各资源门类变化趋势和存在问题，并为进一步发挥资源资产的综合效益和政府管理效能提供建议。 |  |  |  |  | 在基本摸清北京市国有自然资源资产基础上，探索建立国有自然资源资产管理评估体系，将土地、矿产、森林、湿地、水、自然保护地、野生动植物等7类要素作为评估的对象，重点聚焦国有部分。全面关注自然资源资产的总量和质量、资产的经济价值和收益、对国民经济和社会发展的支撑作用、生态环境质量的改善以及自然资源保护与利用等情况。从而促进自然资源资产保值增值，切实提高自然资源资产管理的有效性，实现自然资源的高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市国有自然资源资产评估报告（2023年度）》《北京市国有土地资源资产专项报告（2023年度）》电子版 | =2套 |  | 2套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | =100% |  | 100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年6-7月收集资料 | ≤7月 |  | 7月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年8-10月编制《北京市国有自然资源资产评估报告（2023年度）》初稿，基本完成《北京市国有土地资源资产专项报告（2023年度）》 | ≤10月 |  | 10月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年11月，修改完善《北京市国有自然资源资产评估报告（2023年度）》 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年12月按照程序，项目通过验收并交付全部工作成果 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤48万元 |  | 48万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步搭建国有自然资源资产管理评估指标体系，为进一步深化年度国有自然资源资产评估工作提供支撑。 | 优 |  | 较优，初步形成国有自然资源资产管理评估指标体系，基本为进一步深化年度国有自然资源资产评估工作提供支撑。 | 30 | 25 | 国有自然资源资产评估工作首次开展，基本搭建形成评估指标体系和框架，后续仍需完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题主责处室满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。