## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土空间基础测绘项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4500 | 4495.5216 | 4495.5216 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4500 | 4495.5216 | 4495.5216 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于《中华人民共和国测绘法》、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》、北京市人民政府发布的《北京市人民政府关于进一步加强测绘工作的实施意见》（京政发〔2008〕11号）等文件精神，推动基础测绘转型升级，增强测绘地理信息公共服务能力。2024年完成北京市国土空间基础测绘工作，实现北京市基本控制和基本比例尺地形图年度更新，为首都规划和自然资源管理决策、经济社会各领域高质量发展提供时空数据支撑。 |  |  |  |  | 完成四环范围1:500地形图及数据库更新422.5平方千米；完成六环范围1:2000地形图及数据库更新2700.8平方千米；完成六环外平原地区1:2000地形图要素更新4449.6平方千米；完成山区1:2000地形图要素补充采集2312.4平方千米；以及所需的控制测量和成果入库工作；通过第三方省级质检机构验收，合格率为100%，数据成果提供政府管理部门建设单位、设计单位等均得到用户满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 四环范围1:500地形图及数据库更新 | =422.5平方千米 |  | 422.5平方千米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 六环范围1:2000地形图及数据库更新 | =2700.8平方千米 |  | 2700.8平方千米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 六环外平原地区1:2000地形图全要素更新 | =4449.6平方千米 |  | 4449.6平方千米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 山区1：2000要素补充采集 | =2312.4平方千米 |  | 2312.4平方千米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 国土空间基础测绘产品按测量规范要求通过第三方省级质检机构验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年5月-10月完成北京市四环范围1:500地形图 | ≤10月 |  | 2024年5月7日-9月29日期间开展完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5-11月完成北京市平原地区1:2000地形图更新 | ≤11月 |  | 2024年5月18日-10月26日期间开展完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6-11月完成山区1：2000要素补充采集 | ≤11月 |  | 2024年6月10日-10月25日期间开展完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月完成北京市国土空间基础测绘项目验收 | ≤12月 |  | 2024年11月3日-12月23日期间开展完成 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础测绘成本控制金额 | ≤4270.0216万元 |  | 4270.0216万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 质检成本控制金额 | ≤225.5万元 |  | 225.5万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过基础测绘的实施，基础测绘成果得到越来越广泛的应用，能够避免重复测绘，节约财政资金 | 一定程度上减少测绘资金投入 |  | 优，通过推进基础测绘工程建设，可为政数局、交通委等职能部门提供标准化的空间地理数据底座。不仅广泛应用于智慧城市建模、交通网络规划等领域，更有效打破行业数据壁垒，通过建立"一次测绘、多部门复用"的协同模式，显著提升财政资金使用效能，为城市精细化治理提供可持续的数据支撑。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基础测绘产品的定期更新满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门和广大社会公众用图需求，满足北京市城市综合交通体系建设、城市能源及水资源供应设施建设等重大基础设施建设及重大项目建设对基础测绘成果的需求，全面提升基础测绘对北京市国民经济和社会发展的保障能力 | 实现成果贡献，满足使用需求 |  | 优，满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门和广大社会公众用图需求。 | 10 | 9 | 该项目实施成果由我委数据中心按照按使用单位实际需求予以提供保障，项目测绘成果应用基本满足要求，但针对测绘成果使用情况佐证资料归集不足，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 项目满足北京市基本比例尺地形图更新需求，维护沉降区基本控制精度的可靠性，成果服务范围广、拓展应用深、新技术利用多、探索内容新、持续影响力大，为首都城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供重要的数据支撑 | 维护成果现势性、可靠性，满足用户需求 |  | 优，为首都城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供了重要的数据支撑，有各委办局及行业客户信息反馈表。 | 10 | 9 | 该项目实施成果由我委数据中心按照按使用单位实际需求予以提供保障，项目测绘成果应用基本满足要求，但针对测绘成果使用情况佐证资料归集不足，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府管理部门使用满意，建设单位、设计单位等使用满意，使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。