## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “多规合一”协同平台工作机制研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.9 | 38.21 | 38.21 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.9 | 38.21 | 38.21 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为促进政府职能转变、加强统筹协调作用、优化政府服务能力、简化行政审批流程、提高政府办理效率，按照《关于进一步优化营商环境深化建设项目行政审批流程改革的意见》构建“多规合一”协同平台，服务建设单位办理建设项目审批事项，依据相关财务制度规定，开展本次研究。最终形成《“多规合一”协同平台工作机制研究》报告，为“多规合一”协同平台工作机制细则提供深化建议，推动构建统一、清晰、高效的国土空间规划审批体系。按照计划提交成果，完成成果报告。 |  |  |  |  | 本课题深入剖析了“多规合一”协同平台六年来的运行状况，系统总结了实践经验，并紧密结合平台运行实际和业务需求，提出了一系列完善建议，涵盖操作系统功能模块优化、内容审核标准细化、信息推送机制规范化等关键环节。这些建议对深化改革、优化营商环境、提升工作效率具有重要的指导意义与实践价值。2024年11月29日，本课题顺利通过专家评审会，并于同年12月完成成果报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《“多规合一”协同平台工作机制研究》成果报告 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024.1-2024.5，完成“多规合一”协同平台工作机制研究初步工作方案，明确研究内容与研究方法 | ≤5月 |  | 5月8日完成了方案编制 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024.6-2024.8，围绕研究内容，通过案头研究、调研、座谈等方式，梳理现状“多规合一”协同平台相关问题，收集不同主体工作需求，借鉴其他地区先进经验，结合实际情况，提出深化改革建议，形成研究报告初稿 | ≤8月 |  | 8月28日形成了报告初稿 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024.9-2024.12，采纳专家与公众意见，调整完善研究报告，通过专家评审，形成研究报告终稿 | ≤12月 |  | 2024年11月29日通过专家评审会，12月完成成果报告。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数38.21万元，全部为委托业务费，高级专业技术职称人员标准为800元/天、中级专业技术职称人员标准为600元/天。 | ≤38.21万元 |  | 38.21万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提出“多规合一”协同平台改革深化建议，进一步创新工作方法，简化项目审批流程，推动国土空间规划实施效率 | 提升效率 |  | 优，达成年度指标。提出完善平台操作系统、强化统筹协调机制、明确审核内容与回复口径、缩减推送名单、优化推送流程、提高审批效率、设立反馈评估机制、精简推送清单、实现动态进度可视化等建议。落实这些建议，可简化项目审批流程，提升国土空间规划实施效率。 | 15 | 13.5 | 建议的创新性仍有提升空间，需进一步强化，对规划实施效率的提升是一个渐进式的过程，现阶段无法直接体现成果应用情况。
|  | 可持续影响指标 | 通过合理完善纳入市、区等不同政府部门对于“多规合一”协同平台工作需求及建议，形成不同层级国土空间规划审批对于“多规合一”协同平台推送规则，明晰不同部门责权利关系，改善营商环境，向市场释放改革红利，推动城乡建设可持续发展。 | 优化营商环境 |  | 优，达成年度指标。推动规划管理模式变革，提高规划科学性和精细化水平。优化工程建设项目审批流程，实现多部门联合审查和业务协同，缩短审批时间，提高审批效率。促进资源优化配置，基于共享数据制定合理空间布局方案，提升城市整体运行效率。 | 15 | 13.5 | 本课题围绕协同平台推送规则、不同部门责权利关系等方面提出了切实可行的建议，但在后续应用过程中仍需持续完善与优化，目前尚未对成果应用情况进行评估。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施成果委内部处室、各分局、社会可查使用，服务对象满意度在90%以上 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 沟通环节中，各部门虽通过口头反馈表达了满意态度，但尚未开展独立的满意度调查与分析工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。