## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年度核心区实景融入三维规服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以规划项目的景观风貌实景模拟为目标，开展规划方案的实景融入三维规划服务工作。通过对规划方案进行整合和建模，将规划方案三维模型融入到城市实景模型的三维场景中，形成景观分析模拟成果图，辅助规划项目展示汇报，为领导决策、专家论证提供直观、立体、可量测三维环境，为核心区景观风貌管控和保护工作提供数据和技支撑。 |  |  |  |  | 项目在核心区三维数据基础上，制定了实景融入技术方案，融合了现状、规划、设计数据资料，搭建了三维场景。将规划项目方案融入实景三维模型中，形成34项实景融入景观分析模拟成果图，编制了2024年度实景融入模拟项目成果册，形成了方案展示汇报，完成了合同规定的工作内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据首规委办、市规自委各处室、分局等部门下达的任务量，完成不同视角的景观分析三维模拟成果图，视线模拟图30幅。 | ≥30幅 |  | 34幅 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检查空间参考、视点及视角方位、成果图与三维场景一致性等。景观分析成果图合格率达到100%。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年4月，完成项目的服务商遴选及合同的签订工作。 | ≤4月 |  | 3月底前完成项目服务商遴选，合同签订5月中旬完成 | 3 | 2 | 由于委统一合同条款调整，原定于4月完成合同签订延迟至5月中旬完成
|  | 时效指标 | 2024年5月-2024年7月，完成不同视角的景观分析三维模拟成果图，总图量不少于20件。 | ≤7月 |  | 7月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年8月-2024年12月，完成不同视角的景观分析三维模拟成果图，总图量不少于30个视点或分析项目。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划方案整理及建模 | ≤19万元 |  | 19万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 规划方案质量校核 | ≤10.3万元 |  | 10.3万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 实景模型融入、三维场景整合、成果图制作 | ≤40万元 |  | 40万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 方案展示汇报 | ≤5.7万元 |  | 5.7万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过真实立体的模拟展示方法，为城市的景观视廊、天际线保护等工作提供辅助，创造社会效益。 | 达到预期目标 |  | 优。通过真实立体的实景三维融入模拟展示方法，支撑了规划审批和研究，为城市的景观视廊、天际线保护等工作提供辅助，创造社会效益。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 以基于实景三维数据的计算机模拟为主，减少实地调查和踏勘，减少碳排放，提高生态效益。 | 达到预期目标 |  | 优。通过技术创新和新技术应用，以基于实景三维数据的计算机模拟为主，减少实地调查和踏勘，减少碳排放，达到预期目标。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可逐年开展实景融入三维规划服务工作，为核心区风貌管控持续提供技术支持。 | 达到预期目标 |  | 优。项目形成了完整的技术流程和作业标准，具有可持续性，可逐年开展实景融入三维规划服务工作，为核心区风貌管控持续提供技术支持。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为核心区项目审批业务提供良好的数据支撑服务，核心区规划处对成果满意度达85%以上，无负面反馈。 | ≥85% |  | 成果应用单位满意程度95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。