## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 怀柔区自然资源综合管理平台项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为积极响应自然资源部、市规划和自然资源委员会关于完善自然资源数据体系、形成统一的自然资源数据管理体系等制度要求，为自然资源应用提供“底图”、“底板”和“底线”，按照相关政策标准、工作会议部署，开展本区的自然资源综合数据库和自然资源综合管理平台建设工作，建立自然资源综合数据库和自然资源综合管理平台。 |  |  |  |  | （一）自然资源数据库更新维护 完成对现状类、规划类及审批管理类数据定期更新，保证数据准确性及时效性；对数据库定期巡检和备份； （二）平台功能更新维护 为保障平台顺利运行，结合业务科室使用需求，完成对平台驾驶舱模块、一张图模块、规划实施监督模块、事项督办模块及运维管理模块功能进行维护，为分局工作提供专业支持；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维应用场景 | ≥3个 |  | 10个 | 10 | 9 | 根据不同科室使用意见搭建了多个相关业务场景，需要根据各科室使用意见进行优化整合
|  | 数量指标 | 形成各类规划业务数据 | ≥5个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 综合管理平台项目验收通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 结合2023年系统部署及需求情况，于2024年年初开展结构及内容优化工作并于年底前完成平台终验工作 | ≤12月 |  | 2024-11-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年底拨付合同尾款，其中怀柔区自然资源综合数据库维护费16.5万元、怀柔区自然资源综合管理平台功能维护费42万元 | ≤58.5万元 |  | 58.5万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立统一的数据目录与数据模型，形成统一的数据视图，并对各数据实体进行索引与组织，实现面向对象的数据全生命周期的管理，达到为自然资源管理辅助决策提供数据依据、为各部门提供数据服务的目的数据利用率 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9 | 根据系统后台用户访问日志估算部分数据利用率，需要按照用户业务及时更新数据列表
|  | 可持续影响指标 | 完善自然资源信息化建设工作，推进政务信息化，提升规划工作社会化建设 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局业务科室干部职工使用效果满意 | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。