## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记辅助工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障登记业务使用需求 |  |  |  |  | 通过采购档案袋、备考表、宣传折页等印刷品，成功保障本年度登记业务使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印制档案袋、备考表等。含档案袋(批量专用）30000个、档案袋75000个、半截档案袋3000个、宣传折页6000张、档案备考表113000套、一次性告知单2000张、培训手册180本。 | ≥229180个（台、套、件、辆） |  | 229180个（台、套、件、辆） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 印刷完全符合规定标准，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 印刷合同应于每年10月份前签订完毕 | ≤10月 |  | 2024年11月18日签订合同 | 5 | 3 | 因档案袋、备考表等印刷品仍有库存剩余，待使用后再行采购。下一步将按需按时进行印刷品采购工作。
|  | 时效指标 | 印刷公司应在确定打样稿后15个工作日内交货 | ≤15工作日 |  | 15个工作日 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按要求制作档案袋、宣传材料等印刷品。含档案袋(批量专用）48000元、档案袋120000元、半截档案袋6000元、宣传折页7500元、档案备考表56500元、一次性告知单3000元、培训手册9000元 | ≤25万元 |  | 25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障登记业务使用需求 | 保障业务需求 |  | 优，项目实施能够保障登记业务使用需求 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员和办事群众满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。