## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义区打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 151 | 151 | 150.1088 | 10 | 99.41% | 9.941
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 151 | 151 | 150.1088 | 10 | 99.41% | 9.941
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市规自委执法总队工作部署，有序开展规划和自然资源管理工作，依法打击违法用地违法建设行为，维护规划自然资源管理秩序。 |  |  |  |  | 按照市规自委执法总队工作部署，有序开展了规划和自然资源管理工作，依法打击违法用地违法建设行为，维护规划自然资源管理秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作展板、执法宣传材料、影像图、巡查路线图等 | ≥200块 |  | 180块 | 3 | 2.7 | 本年度需求减少，实际完成量已满足工作需要
|  | 数量指标 | 测绘工作量 | ≥200宗 |  | 205宗 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 打印、装订文件 | ≥4000份 |  | 3800份 | 4 | 3.8 | 本年度需求减少，实际完成量已满足工作需要
|  | 数量指标 | 用地边界坐标、违法建筑角点坐标 | ≥960处 |  | 1050处 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各级下发的应于本年度完成整改的新生一般违法项目整改到位率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 测绘数据的准确率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各类印刷制品的质量达标率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 打击违法用地违法建设工作顺利有序开展，通过各级检查验收比率 | ≥95% |  | 96% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 一季度预计测绘项目35宗 | ≤1季度 |  | 2024年1月1日-3月31日预计测绘项目36宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 二季度预计测绘项目60宗 | ≤2季度 |  | 2024年4月1日-6月30日预计测绘项目61宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 三季度预计测绘项目65宗 | ≤3季度 |  | 2024年7月1日-9月30日预计测绘项目68宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 四季度预计测绘项目45宗 | ≤4季度 |  | 2024年10月1日-12月31日预计测绘项目45宗 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 据实支付，9月预计支付进度75% | ≤9月 |  | 9月底支付进度80.11% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 12月底前支付进度100% | ≤12月 |  | 12月底支付进度99.41% | 1 | 0.99
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费98万元 | ≤98万元 |  | 97.9888万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 辅助服务48万元 | ≤48万元 |  | 48万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 宣传制作等5万元 | ≤5万元 |  | 4.12万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过治理违法用地、违法建设，有效净化生态环境，创造城优乡美的生活环境 | 净化生态环境，创造城优乡美的生活环境 |  | 优。通过治理违法用地、违法建设，有效净化生态环境，创造城优乡美的生活环境 | 10 | 9.8 | 通过违法用地违法建设治理，环境水平有所提升，仍需提高违法用地违法建设管理效能。
|  | 社会效益指标 | 提升城乡形象，规范城乡建设,维护城乡环境良性发展。通过项目开展，顺义区的违法用地违法建设得以减少70% | ≤70% |  | 优。提升城乡形象，规范城乡建设,维护城乡环境良性发展。通过项目开展，顺义区的违法用地违法建设得以减少70% | 10 | 9.7 | 2024年行政执法履职考评排名靠前，各项指标完成率和完成质量均有提升。
|  | 经济效益指标 | 通过开展违法用地违法建设清理整治，提升土地使用效率和质量，促进地区经济集约式高效发展 | 提升土地使用效率和质量，促进地区经济发展 |  | 优。通过开展违法用地违法建设清理整治，提升土地使用效率和质量，促进地区经济集约式高效发展 | 10 | 9.8 | 全区拆违腾地工作稳步推进
|  | 可持续影响指标 | 严控新增违法用地违法建设，逐步清理历史违法用地违法建设 | 逐步清理历史违法用地违法建设 |  | 优。严控新增违法用地违法建设，逐步清理历史违法用地违法建设 | 10 | 9.9 | 2024年行政执法履职考评排名靠前，各项指标完成率和完成质量均有提升。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.631
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。