## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京津冀协同发展专题地图编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 149.9706 | 149.9706 | 149.12 | 10 | 99.43% | 9.9433
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 149.9706 | 149.9706 | 149.12 | 10 | 99.43% | 9.9433
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家关于推进京津冀协同发展的重要战略部署，落实北京市对于推动京津冀协同发展工作的具体要求，开展京津冀协同发展专题地图编制工作，完成京津冀协同发展专题地图挂图、桌面图、便携图编制，为京津冀协同发展、三地联合工作推进提供及时、有力的地图服务，提高地理信息服务相关工作的广度和深度。 |  |  |  |  | 通过京津冀协同发展专题地图挂图、桌面图、便携图编制，展示京津冀协同发展现状、为京津冀三省市协同发展相关工作推进，提供及时、有力的地图工具和地图服务，有效提高地理信息服务相关工作的广度和深度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图便携图 | =21幅 |  | 21幅 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图桌面图 | =21幅 |  | 21幅 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图挂图1幅，为京津冀地图。 | =1幅 |  | 1幅 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图挂图，规格为140cm*190cm，满足要求,验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图桌面图，规格为60cm*80cm，满足要求,验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编制完成京津冀协同发展专题地图便携图，规格为29.7cm*42cm，满足要求,验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月， （1）成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展资料收集整理分析工作； （2）编制完成第一季度京津冀协同发展专题地图北京市域范围内便携图。 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月底前编制完成第二季度京津冀协同发展专题地图北京市域范围内便携图。 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-10月，每月按照按序编制京津冀协同发展专题地图桌面图。 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年8月底前编制完成京津冀协同发展专题地图挂图。 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月底前第三季度京津冀协同发展专题地图北京市域范围内便携图。 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月-2024年12月，项目验收，成果提交。 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制京津冀协同发展专题地图桌面图费用 | ≤71.04万元 |  | 97.88万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 编制京津冀协同发展专题地图挂图费用 | ≤23.4213万元 |  | 25.82万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 编制京津冀协同发展专题地图便携图费用 | ≤55.5093万元 |  | 25.42万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果在京津冀规划编制、会议研究、工作实施推进、宣传推介等各类场合中得到有效使用，充分发挥价值，项目成果利用率 | =100% |  | 100% | 15 | 14 | 项目成果已在规划编制、会议研究、工作实施推进中有效使用，需进一步加强京津冀协同发展专题地图宣传推介，使成果进一步推广、共享，提升京津冀协同发展专题地图成果利用率。
|  | 可持续影响指标 | 项目产出可持续应用，成果有效性1年，并可根据本成果开展后续更新。 | =1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度（市京津冀协同办、京津冀国土空间规划协同专题组、市规自委等政府部门），社会公众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 未开展标准化满意度问卷调查，仅口头问询和及后续服务跟进。改进措施：服务评价从主观判断向数据驱动的转型。
总分 | [6 empty] | 99.9433 | 97.9433
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。