## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 土地储备开发绩效评价工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善土地储备开发绩效评价体系，并通过梳理、调研、统计、分析等手段开展绩效评价工作，为土地储备开发提供参考。 |  |  |  |  | 优化完善了土地储备开发绩效评价指标体系，采取逐区座谈调研与现场指导等形式收集数据，利用已建立的绩效评价指标体系开展了年度土地储备绩效评价工作。此项工作已通过中心验收会审议及委主任专题会研究讨论。将评价结果在市区储备机构座谈会上向各区通报，并向中心储备实施部门共享，为土地储备开发提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《2023年度土地储备开发绩效评价报告》 | ＝1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 绩效评价报告通过市储备中心验收，达到指导各区开展土地储备开发工作的标准 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计年初启动绩效评价工作，一季度前完成评价指标的优化；二季度开始开展全市各区具体评价工作；2024年9月底前完成绩效评价工作，资金支付率达到100%。 | ≤9月 |  | 12月 | 10 | 7.5 | 原因分析：一是为保证指标体系更加科学、合理，指标体系优化征求各相关单位意见；二是为保证数据准确性，逐区开展座谈调研与现场指导；三是为保证反映问题的准确性，评价报告内容更加深入细致。 改进措施：项目启动前做好工作计划，并细化工作量测算，保障在预计周期内完成项目全部工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用包括完成土地储备开发绩效评价指标优化及开展2023年度全市各区绩效评价工作。预算控制在200000元（指标优化预计8万元，各区绩效评价预计12万元），2024年全部执行。 | ≤20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对各区土地储备开发工作开展情况进行客观评价，为土地储备开发提供参考。 | 为土地储备开发提供参考 |  | 优。为土地储备开发提供借鉴及参考，推动项目规范有序高效实施。 | 30 | 30 | 已将评价结果在市区储备机构座谈会上向各区通报，并向中心储备实施部门共享，为土地储备开发提供参考。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各区、市级相关部门提供工作参考，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 需结合各区土地储备开发特点，进一步有针对性地细化问题及工作建议
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。