## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义分局家具购置
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10.0776 | 10.0776 | 9.384 | 10 | 93.12% | 9.3117
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.0776 | 10.0776 | 9.384 | 10 | 93.12% | 9.3117
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年分局申请购置办公家具，用于荣誉展示、科室旧柜换新，单价2964元，共计10.0776万元。 |  |  |  |  | 在充分利用已有设备的基础上，完成购置文件柜34组，已满足办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置文件柜 | =34台/套 |  | 34组 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量达到标准技术参数，环保达到标准技术参数 | 达标 |  | 达标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 9月底前完成购置，11月完成验收 | ≤11月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 11月底前完成资金支付 | ≤11月 |  | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文件柜单价2964元，购置34台/套，控制设备采购成本不超过10.0776万元 | ≤10.0776万元 |  | 9.384万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |  | 98% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 文件柜预计使用年限 | ≥6年 |  | 6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3117
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。