## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 通州开发区土地集约利用监测统计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20.808 | 20.808 | 20.808 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20.808 | 20.808 | 20.808 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据关于开展开发区土地集约利用监测统计工作的相关文件中关于摸清通州区各类产业园用地情况和开发区土地集约利用评价的工作要求，2024年进行开发区土地集约利用监测统计工作，对关键指标和数据进行更新，目标是摸清我区各类产业园区用地家底，为园区土地集约利用提供基础；对园区各方面指标进行统计汇总，完善开发区土地集约利用评价基础信息数据库，为后续开发区土地集约利用全面评价奠定基础。 |  |  |  |  | 按照市规划自然资源委《关于开展2024年度开发区土地集约利用监测统计的通知》中关于摸清通州区各类产业园用地情况和开发区土地集约利用评价的工作要求，完成了2024年进行开发区土地集约利用监测统计工作，对关键指标和数据进行更新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成通州区2024年开区土地集约利用监测统计的数据表格、变化情况说明及矢量数据文件。 | ≥3件 |  | 3件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 监测统计成果评审合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 合同签订支付80% | ≤7月 |  | 10月 | 3 | 2.1 | 该项目收到开展此项工作文件后，组织比选工作，按流程推进，依次召开比选会、上局长办公会审批。按照合同约定支付首款50%
|  | 时效指标 | 12月支付尾款20% | ≤10月 |  | 12月 | 2 | 1.67 | 按照合同约定，取得成果证明材料后支付支付尾款50%
|  | 时效指标 | 合同签订和前期准备阶段预计2024年7月份完成，项目调研调查阶段预计2024年8-9月份完，数据分析及报告撰写预计10-11月完成，项目验收预计12月完成，具体时间以市规自委下发文件为准。 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024前期准备工作 | ≤1.35万元 |  | 1.35万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 2024年度开发区调查 | ≤11.05万元 |  | 11.05万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 2024年度开发区土地监测统计指标统计汇总 | ≤5.7万元 |  | 5.7万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 2024成果编制及打印 | ≤2.708万元 |  | 2.708万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开发区土地各项指标的动态监测统计，掌握用地变化趋势，为提高土地使用效率，促进产业转型升级发展奠定基础 | 提高土地使用效率，促进产业转型升级发展奠定基础 |  | 通过开发区土地各项指标的动态监测统计，准确掌握用地变化趋势，为提高土地使用效率，促进产业转型升级发展奠定基础。 | 30 | 25 | 成果应用情况不够清晰，效益实现情况支撑资料不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区管委对本项目各项成果表示满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 下一步完善工作技术细节，提升工作成果质量，提高服务对象满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.77
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。