## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局互联网接入费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 8.28 | 8.28 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 10 | 8.28 | 8.28 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障互联网接入稳定； 2、保障机房网络设备正常； 3、提升网络使用人操作无障碍，提升用户满意度； 4、通过科学合理的管理规范与通用的技术规范，构建安全、可靠、可扩展、易维护的网络系统。 |  |  |  |  | 1、保障互联网接入稳定，因网络病毒造成网络卡顿一次； 2、机房网络设备正常； 3、方便职工办公，接入正常时间>99%； 4、通过科学合理的管理规范与通用的技术规范，构建安全、可靠、可扩展、易维护的网络系统。共进行网络设备升级1次，网络设备检修巡察每季度一次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 满足共57个AP点位正常接入 | =57个 |  | 57个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 接入互联网专线2条 | =2条 |  | 2条 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 满足分局140人的无线网络接入需求 | ≥140人 |  | 195人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 互联网接入故障排除率=100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 互联网接入正常率≥99% | ≥99% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 互联网接入故障维修响应时间≤30分钟 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 互联网接入平均无故障时间：24小时/天 | =24小时/天 |  | 24小时/天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月份完成互联网接入服务方案 | =1月 |  | 1月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 互联网接入运维保障全年，验收时间12月份 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 东办公区接入成本 | =4.14万元 |  | 4.14万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 西办公区接入成本 | =4.14万元 |  | 4.14万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局2024年专线和光快线接入网络速率平稳，≥70M专线接入2条,保证分局职员的日常办公需求，所在办公区无线网覆盖率 | =100% |  | 优，保障了分局职员的日常办公需求，无线覆盖率达到100% | 20 | 18 | 年度内停电、电脑病毒等对网络影响，30分钟内解决问题，实际使用过程中存在使用人数过多会卡顿的情况，有待进一步调整完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局人员对网络使用效果的满意度≥98% | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 存在部分区域无线网覆盖不稳定，模块间切换不顺畅的情况，有待进一步完善，提高满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。